## PLANILHA PAGA
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos | [7 empty] | DATA BASE: (SINAPI) |  | SINAPI - 01/ 2022
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N., CENTRO, DOIS RIACHOS/AL. | [7 empty] | BDI |  | 28%
DATA: Abril/2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_201901_Desonerado | [5 empty] | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI E DESCONTO MÉDIO 8,82 % | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI E DESCONTO MÉDIO 8,82% | Valor pago
[10 empty] | Quant. (Exec.) | Total pago
1.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
1.1 |  |  | Fundação do muro.
1.1.2 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 3.6 | 43.2 | 53.44 | 155.52 | 192.384 | 3.6 | 192.384
1.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M3 | 18 | 4.26 | 5.29 | 76.68 | 95.22 | 18 | 95.22
1.1.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 18 | 23.46 | 27.49 | 422.28 | 494.82 | 18 | 494.82
1.1.5 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA RRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 28.08 | 198.21 | 225.57 | 5565.7368 | 6334.0056 | 28.08 | 6334.0056
1.1.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | M³ | 1.34 | 381.72 | 438.08 | 511.5048 | 587.0272 | 1.34 | 587.0272
1.1.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 | Kg | 192.4 | 15.28 | 17.4 | 2939.872 | 3347.76 | 192.4 | 3347.76
1.1.8 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 | Kg | 82.81 | 17.06 | 19.56 | 1412.7386 | 1619.7636 | 82.81 | 1619.7636
1.1.9 | Composição 01 |  | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NE OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA. | M³ | 1.34 | 97.65 | 121.46 | 130.851 | 162.7564 | 1.34 | 162.7564
1.1.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 20.28 | 35.78 | 44.15 | 725.6184 | 895.362 | 20.28 | 895.362
TOTAL DO ITEM 1.1 | [7 empty] | 11940.8016 | 13729.0988 |  | 13729.0988
2.0 |  |  | PAREDES E PAINEIS
2.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDALÃO (MURO)
2.1.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 135.06 | 70 | 83.8 | 9454.2 | 11318.028 | 7.8 | 11318.028
TOTAL DO ITEM 2.1 | [7 empty] | 9454.2 | 11318.028 |  | 11318.028
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | Portas de Madeira e Vidro
3.1.1 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO - PV 1 (250 X 210) COM FERRAGEM E VIDRO TEMPERADO 10 MM. | m² | 5.25 | 961.1 | 1084.99 | 5045.775 | 5696.1975 |  | 0
3.1.2 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO - PV 2 (200 X 210) - COM FERRAGENS E VIDRO TEMPERADO 10 MM. | m² | 4.2 | 961.1 | 1084.99 | 4036.62 | 4556.958 |  | 0
3.1.3 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 10 | 314.28 | 358.82 | 3142.8 | 3588.2 |  | 0
3.1.4 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 287.97 | 328.45 | 575.94 | 656.9 |  | 0
3.1.5 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | unid | 2 | 748.15 | 857.91 | 1496.3 | 1715.82 |  | 0
3.1.6 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 3 | 851.25 | 981.11 | 2553.75 | 2943.33 |  | 0
3.1.7 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 6 | 73.14 | 84.65 | 438.84 | 507.9 |  | 0
3.1.8 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 4 | 86.9 | 100.19 | 347.6 | 400.76 |  | 0
3.1.9 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 127.69 | 146.21 | 255.38 | 292.42 |  | 0
3.1.10 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 144.78 | 166.14 | 289.56 | 332.28 |  | 0
TOTAL DO ITEM 3.1 | [7 empty] | 18182.565 | 20690.7655 |  | 0
3.2 |  |  | Portas Metálicas
3.2.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 80x210 cm, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 3.36 | 582.33 | 658.78 | 1956.6288 | 2213.5008 |  | 2213.5008
3.2.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 180x172, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 3.1 | 582.33 | 658.78 | 1805.223 | 2042.218 |  | 2042.218
TOTAL DO ITEM 3.1 | [7 empty] | 3761.8518 | 4255.7188 |  | 4255.7188
3.3 |  |  | Janelas Metálicas
3.3.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | M² | 2.3 | 674.12 | 765.9 | 1550.476 | 1761.57 | 0 | 0
3.3.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 23.96 | 353.64 | 400.68 | 8473.2144 | 9600.2928 | 0 | 0
3.3.3 | 102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M² | 24.07 | 310.9 | 352.29 | 7483.363 | 8479.6203 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3.3 | [7 empty] | 17507.0534 | 19841.4831 |  | 0
4.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 270 | 6.44 | 7.8 | 1738.8 | 2106 | 270 | 2106
4.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 197.01 | 5.91 | 6.77 | 1164.3291 | 1333.7577 | 197.01 | 1333.7577
4.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 135 | 32.66 | 38.86 | 4409.1 | 5246.1 | 135 | 5246.1
4.4 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 197.01 | 36.65 | 43.81 | 7220.4165 | 8631.0081 | 197.01 | 8631.0081
4.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 133.74 | 54.93 | 63.45 | 7346.3382 | 8485.803 | 133.74 | 8485.803
TOTAL DO ITEM 4.1 | [7 empty] | 21878.9838 | 25802.6688 |  | 25802.6688
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS. AF_08/2017 | M³ | 9.87 | 469.42 | 549.98 | 4633.1754 | 5428.3026 | 9.87 | 5428.3026
5.2 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 197.4 | 40.25 | 47.9 | 7945.35 | 9455.46 | 197.4 | 9455.46
5.3 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 203.32 | 57.53 | 66.69 | 11696.9996 | 13559.4108 | 203.32 | 13559.4108
5.4 | Composição 02 |  | PISO TÁTIL DIERCIONAL E / OU ALERTA, DE CONCRETA, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INSDUTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXECLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. | M2 | 17.43 | 59.34 | 75.87 | 1034.2962 | 1322.4141 |  | 0
5.5 | Composição 03 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25X25 CM, E = 5 MM, PARA COLA. | M2 | 10 | 153.18 | 195.58 | 1531.8 | 1955.8 |  | 0
5.6 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 146.61 | 6.77 | 7.83 | 992.5497 | 1147.9563 | 146.61 | 1147.9563
5.7 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 165.76 | 71.61 | 81.19 | 11870.0736 | 13458.0544 |  | 0
TOTAL DO ITEM 5.1 | [7 empty] | 39704.2445 | 46327.3982 |  | 29591.1297
6 |  |  | PINTURA
6.1 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 1185.69 | 29.11 | 35.24 | 34515.4359 | 41783.7156 | 1185.69 | 41783.7156
6.2 | 95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 1185.69 | 17.35 | 21.04 | 20571.7215 | 24946.9176 | 1185.69 | 24946.9176
6.3 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÃO). AF_01/2020_P | M² | 38.52 | 9.49 | 10.7 | 365.5548 | 412.164 | 38.52 | 412.164
6.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 60.9 | 12.19 | 14.55 | 742.371 | 886.095 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 6.1 | [7 empty] | 56195.0832 | 68028.8922 |  | 67142.7972
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
7.1 |  |  | Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)
7.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 846.09 | 957.43 | 1692.18 | 1914.86 | 2 | 1914.86
TOTAL DO ITEM 7.1 | [7 empty] | 1692.18 | 1914.86 |  | 1914.86
7.2 |  |  | Disjuntores
7.2.1 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3 | 107.81 | 120.33 | 323.43 | 360.99 | 3 | 360.99
7.2.2 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 13 | 18.11 | 20.47 | 235.43 | 266.11 | 13 | 266.11
7.2.3 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 30.78 | 34.85 | 30.78 | 34.85 | 1 | 34.85
TOTAL DO ITEM 7.2 | [7 empty] | 589.64 | 661.95 |  | 661.95
7.3 | Luminárias
7.3.1 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 8 | 154.59 | 175.81 | 1236.72 | 1406.48 | 8 | 1406.48
7.3.2 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 14 | 213.76 | 242.61 | 2992.64 | 3396.54 | 14 | 3396.54
TOTAL DO ITEM 7.2 | [7 empty] | 4229.36 | 4803.02 |  | 4803.02
7.4 |  |  | Ponto de Luz
7.4.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid | 14 | 127.04 | 153.19 | 1778.56 | 2144.66 | 14 | 2144.66
7.4.2 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid | 3 | 152.05 | 180.49 | 456.15 | 541.47 | 3 | 541.47
TOTAL DO ITEM 7.2 | [7 empty] | 2234.71 | 2686.13 |  | 2686.13
12.5 |  |  | Pontos de tomadas
7.5.1 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid | 34 | 162.43 | 194.24 | 5522.62 | 6604.16 | 34 | 6604.16
7.5.2 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid | 12 | 196.95 | 234.98 | 2363.4 | 2819.76 | 12 | 2819.76
7.5.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 4 | 35.91 | 42.46 | 143.64 | 169.84 | 4 | 169.84
7.5.4 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 2 | 46.35 | 54.96 | 92.7 | 109.92 | 2 | 109.92
7.5.5 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | unid | 3 | 40.1 | 47.16 | 120.3 | 141.48 | 3 | 141.48
7.5.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 6 | 36.04 | 43.06 | 216.24 | 258.36 | 6 | 258.36
7.5.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | unid | 3 | 64.69 | 73.95 | 194.07 | 221.85 | 3 | 221.85
7.5.8 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | unid | 3 | 204.92 | 242.84 | 614.76 | 728.52 | 3 | 728.52
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | 9267.73 | 11053.89 |  | 11053.89
8 |  |  | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
8.1 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 9.93 | 11.49 | 496.5 | 574.5 |  | 0
8.2 | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 65 | 11.49 | 10.2 | 746.85 | 663 |  | 0
8.3 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | unid | 9 | 47.81 | 55.4 | 430.29 | 498.6 |  | 0
8.4 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | unid | 1 | 254.15 | 291.12 | 254.15 | 291.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 8.1 | [7 empty] | 1927.79 | 2027.22 |  | 0
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
9.1 |  |  | Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)
9.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36.06 | 18.58 | 22.49 | 669.9948 | 810.9894 | 36.06 | 810.9894
9.1.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8.94 | 27.68 | 33.06 | 247.4592 | 295.5564 | 8.94 | 295.5564
9.1.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21.5 | 20.65 | 23.45 | 443.975 | 504.175 | 21.5 | 504.175
9.1.4 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8.7 | 34.33 | 38.89 | 298.671 | 338.343 | 8.7 | 338.343
9.1.5 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 | 21.01 | 24.26 | 42.02 | 48.52 | 2 | 48.52
9.1.6 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 | 25.44 | 29.26 | 50.88 | 58.52 | 2 | 58.52
9.1.7 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 | 43.86 | 50.27 | 87.72 | 100.54 | 2 | 100.54
9.1.8 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 2 | 56.29 | 64.28 | 112.58 | 128.56 | 2 | 128.56
TOTAL DO ITEM 9.1 | [7 empty] | 1953.3 | 2285.2038 |  | 2285.2038
9.2.1 |  |  | Acessórios e Complementos
9.2.1 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 | 217.31 | 247.16 | 434.62 | 494.32 | 2 | 494.32
9.2.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 | 109.17 | 124.66 | 218.34 | 249.32 | 2 | 249.32
9.2.3 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 | 29.74 | 33.59 | 59.48 | 67.18 | 2 | 67.18
9.2.4 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | unid | 2 | 775.93 | 881.04 | 1551.86 | 1762.08 | 2 | 1762.08
TOTAL DO ITEM 9.2 | [7 empty] | 2264.3 | 2572.9 |  | 2572.9
10 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
10.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 37.05 | 49.27 | 58.7 | 1825.4535 | 2174.835 | 37.05 | 2174.835
10.1.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 39.05 | 46.39 | 2343 | 2783.4 | 60 | 2783.4
TOTAL DO ITEM 10.1 | [7 empty] | 4168.4535 | 4958.235 |  | 4958.235
10.2.1 |  |  | Acessórios e Complementos
10.2.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 | unid | 6 | 197.9 | 233.95 | 1187.4 | 1403.7 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 10.2 | [7 empty] | 1187.4 | 1403.7 |  | 0
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
11.1 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
11.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30.12 | 49.27 | 58.7 | 1484.0124 | 1768.044 | 30.12 | 1768.044
11.1.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.4 | 39.05 | 46.39 | 132.77 | 157.726 | 3.4 | 157.726
11.1.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12.4 | 25.89 | 30.82 | 321.036 | 382.168 | 12.4 | 382.168
11.1.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 9.8 | 17.15 | 20.61 | 168.07 | 201.978 | 9.8 | 201.978
TOTAL DO ITEM 11.1 | [7 empty] | 2105.8884 | 2509.916 |  | 2509.916
11.2 |  |  | Acessórios e Complementos
11.2.1 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 6 | 76.39 | 87.8 | 458.34 | 526.8 |  | 0
11.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | unid | 1 | 327.12 | 370.29 | 327.12 | 370.29 |  | 0
11.2.3 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 193.29 | 227.9 | 386.58 | 455.8 |  | 0
TOTAL DO ITEM 11.2 | [7 empty] | 1172.04 | 1352.89 |  | 0
11.3 |  |  | Sistema Fossa/Sumidouro
11.3.1 | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 C ONTRIBUINTES). AF_12/2020 | unid | 1 | 5122.79 | 5994.04 | 5122.79 | 5994.04 | 1 | 5994.04
11.3.2 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | unid | 1 | 3312.99 | 3882.88 | 3312.99 | 3882.88 | 1 | 3882.88
TOTAL DO ITEM 16 | [7 empty] | 8435.78 | 9876.92 |  | 9876.92
12.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO
12.1 | 73775/001 | SINAPI | EXTITOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | und | 2 | 219.43 | 249.28 | 438.86 | 498.56 | 2 | 498.56
12.2 | 37559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | und | 3 | 30.53 | 35.87 | 91.59 | 107.61 |  | 0
12.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 3 | 27.94 | 31.13 | 83.82 | 93.39 | 3 | 93.39
TOTAL DO ITEM 12.0 | [7 empty] | 614.27 | 699.56 |  | 591.95
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS
13.1 |  |  | Louças
13.1.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/202020 | unid | 5 | 449.46 | 509.95 | 2247.3 | 2549.75 | 5 | 2549.75
13.1.2 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 226.88 | 258.55 | 907.52 | 1034.2 | 4 | 1034.2
13.1.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 603.46 | 683.23 | 603.46 | 683.23 | 1 | 683.23
13.1.4 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN CR 650,22 INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 650.22 | 739.69 | 650.22 | 739.69 | 1 | 739.69
13.1.5 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 328.11 | 374.53 | 328.11 | 374.53 |  | 0
13.1.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 37.93 | 43.79 | 151.72 | 175.16 | 4 | 175.16
13.1.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 67.08 | 70.59 | 268.32 | 282.36 | 4 | 282.36
13.1.8 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 37.19 | 42.93 | 37.19 | 42.93 | 1 | 42.93
TOTAL DO ITEM 13.1 | [7 empty] | 5193.84 | 5881.85 |  | 5507.32
13.2 |  |  | Metais
13.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 6 | 45.81 | 52.33 | 274.86 | 313.98 | 6 | 313.98
13.2.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 118.83 | 134.44 | 475.32 | 537.76 | 4 | 537.76
13.2.3 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 7.59 | 9.02 | 30.36 | 36.08 | 4 | 36.08
13.2.4 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 9.04 | 10.66 | 9.04 | 10.66 | 1 | 10.66
13.2.5 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 172.05 | 195.02 | 172.05 | 195.02 | 1 | 195.02
TOTAL DO ITEM 13.2 | [7 empty] | 961.63 | 1093.5 |  | 1093.5
14.1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 728.5 | 827.2 | 728.5 | 827.2 |  | 0
14.2 | 102254 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 10.4 | 830.14 | 944.41 | 8633.456 | 9821.864 |  | 0
14.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | unid | 6 | 99.95 | 114.62 | 599.7 | 687.72 |  | 0
14.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 112.75 | 15.02 | 17.24 | 1693.505 | 1943.81 |  | 0
14.5 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 24 | 114.82 | 133 | 2755.68 | 3192 | 0 | 0
14.6 | 85096 | SINAPI | GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, QUADRADA BARRAS DE FERRO CHATA DE 1 1/2"X3/16" NA HORIZONTAL E MONTANTES E PERFIL "U". | M² | 25.64 | 482.76 | 549.24 | 12377.9664 | 14082.5136 | 25.64 | 14082.5136
14.7 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 27 | 582.33 | 658.78 | 15722.91 | 17787.06 | 27 | 17787.06
14.8 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 312.17 | 355.3 | 1248.68 | 1421.2 |  | 0
TOTAL DO ITEM 14.0 | [7 empty] | 43760.3974 | 49763.3676 |  | 31869.5736 | 56013.3087 | 54065.971 |  | 1947.3377
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 17.1492
15.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 216.6 | 1.39 | 1.7 | 301.074 | 368.22
TOTAL DO ITEM 20 | [7 empty] | 301.074 | 368.22 |  | 0 | 385.3747 | 368.2255
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 250882.42 | 315907.3858 |  | 234224.8097 |  | 270684.5666 | 315907.3858
[7 empty] | VALOR TOTAL SEM O BDI R$ |  |  |  | 250882.42
[7 empty] | VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO R$ |  |  |  | 315907.3858
[7 empty] | VALOR TOTAL PAGO R$ |  |  |  | 234224.8097
[8 empty] | SALDO DO CONTRATO |  |  | 81682.5761
Prefeitura Municipal de Dois Riachos: | [6 empty] | Responsável Técnico:
81682.5761

## MEMÓRIAL DE CALCULO
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N., CENTRO, DOIS RIACHOS/AL.
DATA: Abril/2024
MEMORIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CÁLCULO | QUANT.
1.1 | ESQUADRIAS
1.1 | Portas de Madeira e Vidro
1.1.1 | Porta de vidro temperado, PV1, de abrir, duas folhas, 2,50x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 5.25 | 5.25
1.1.2 | Porta de vidro temperado, PV2, de abrir, duas folhas, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 4.2 | 4.2
1.1.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 10 | 10
1.1.4 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 2
1.1.5 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019 | unid | 2 | 2
1.1.6 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 3 | 3
1.1.7 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 6 | 6
1.1.8 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 4 | 4
1.1.9 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 2
1.1.10 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 2
1.2 | Janelas Metálicas
1.2.1 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M² | (1,15x2,00) | 2.3
1.2.2 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M² | ((2,00x1,10)x7)+(3,05x0,50)+(1,40x1,10)+(4,40x0,50)+(1,65x2,00)) | 23.96
1.2.3 | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | M² | (11,76x2,10) | 24.07
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M³ | 9.87 | 9.87
2.2 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base. | M² | 197.4 | 197.4
2.3 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020 | M² | 203.32 | 203.32
3.0 | PINTURA
3.1 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M² | 60.9 | 60.9
4.0 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
4.1 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 50 | 50
4.2 | Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 65 | 65
4.3 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | unid | 9 | 9
4.4 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | unid | 1 | 1
5.0 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | Acessórios e Complementos
5.1.1 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. af_12/2020 | unid | 6 | 6
6.0 | INSTALAÇÃO SANITARIA
6.1 | Acessórios e Complementos
6.1.1 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | unid | 6 | 6
6.1.2 | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 | unid | 1 | 1
6.1.3 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | unid | 2 | 2
7.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO
7.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 3 | 3
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | unid | 1 | 1
8.2 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | M² | 10.4 | 10.4
8.3 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | unid | 6 | 6
8.4 | Plantio de grama em placas. af_05/2018 | M² | 112.75 | 112.75
8.5 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2?, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | M | 24 | 24
8.6 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 4 | 4
8.7 | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 | UND | 1 | 1
9.0 | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M² | 216.6 | 216.6
Responsável Técnico:

## PLANILHA LICITAR
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos | [5 empty] | Referência: |  | SINAPI - Fev/ 2024 Desonerado ORSE Fev/2024
[6 empty] | BDI |  | 28%
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, DOIS RIACHOS/AL.
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas | [6 empty] | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017
Valor total da obra |  |  | 101595.8191 | Data: Abril/2024 |  | Encargos Sociais - 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  |  | ESQUADRIAS
1.1 |  | Portas de Vidro e Madeira
1.1.1 | Composição 01 |  | Porta de vidro temperado, PV1, de abrir, duas folhas, 2,50x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 1 | 4811.79 | 6159.0912 | 4811.79 | 6159.0912
1.1.2 | Composição 02 |  | Porta de vidro temperado, PV2, de abrir, duas folhas, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 1 | 4274.98 | 5471.9744 | 4274.98 | 5471.9744
1.1.3 | 90822 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 10 | 439.7 | 562.816 | 4397 | 5628.16
1.1.4 | 90820 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 410.72 | 525.7216 | 821.44 | 1051.4432
1.1.5 | 100700 | SINAPI | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019 | unid | 2 | 888.48 | 1137.2544 | 1776.96 | 2274.5088
1.1.6 | 90822 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 3 | 439.7 | 562.816 | 1319.1 | 1688.448
1.1.7 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 6 | 79.17 | 101.3376 | 475.02 | 608.0256
1.1.8 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 4 | 92.63 | 118.5664 | 370.52 | 474.2656
1.1.9 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 132.51 | 169.6128 | 265.02 | 339.2256
1.1.10 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 155.51 | 199.0528 | 311.02 | 398.1056
TOTAL DO ITEM 1.0 | [7 empty] | 18822.85 | 24093.248
1.2 |  |  | Janelas Metálicas
1.2.1 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 2.3 | 690.73 | 884.1344 | 1588.679 | 2033.5091
1.2.2 | 94570 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 23.96 | 358.4 | 458.752 | 8587.264 | 10991.6979
1.2.3 | 102163 | SINAPI | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | M2 | 24.07 | 345.2 | 441.856 | 8308.964 | 10635.4739
TOTAL DO ITEM 2.0 | [7 empty] | 18484.907 | 23660.681
2.0 |  | Pavimentação
2.1 | 09418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 17.43 | 59.34 | 75.9552 | 1034.2962 | 1323.8991
2.2 | 7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base. | M2 | 10 | 661.9 | 847.232 | 6619 | 8472.32
2.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020 | M2 | 165.76 | 85.48 | 109.4144 | 14169.1648 | 18136.5309
TOTAL DO ITEM 3.0 | [7 empty] | 21822.461 | 27932.7501
3.0 |  |  | PINTURA
3.1 | 102219 | SINAPI | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 60.9 | 16.38 | 20.9664 | 997.542 | 1276.8538
TOTAL DO ITEM 4.0 | [7 empty] | 997.542 | 1276.8538
4.0 |  |  | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
4.1 | 91870 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 50 | 11.09 | 14.1952 | 554.5 | 709.76
4.2 | 98267 | SINAPI | Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 65 | 9.5 | 12.16 | 617.5 | 790.4
4.3 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | unid | 9 | 41.52 | 53.1456 | 373.68 | 478.3104
4.4 | 100561 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | unid | 1 | 207.76 | 265.9328 | 207.76 | 265.9328
TOTAL DO ITEM 5.0 | [7 empty] | 1753.44 | 2244.4032
5.0 |  |  | ESTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 |  |  | Acessórios e Complementos
5.1.1 | 99251 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. af_12/2020 | unid | 6 | 197.9 | 259.64 | 1187.4 | 1557.84
TOTAL DO ITEM 6.0 | [7 empty] | 1187.4 | 1557.84
6.0 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
6.1 |  |  | Acessórios e Complementos
6.1.1 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | unid | 6 | 83.25 | 106.56 | 499.5 | 639.36
6.1.2 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 | unid | 1 | 301.68 | 386.1504 | 301.68 | 386.1504
6.1.3 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | unid | 2 | 635.77 | 813.7856 | 1271.54 | 1627.5712
TOTAL DO ITEM 7.0 | [7 empty] | 2072.72 | 2653.0816
7.0 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO | [5 empty] | 136.2048
7.1 | 37559 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 3 | 35.47 | 45.4016 | 106.41 | 136.2048
TOTAL DO ITEM 8.0 | [7 empty] | 106.41 | 136.2048
8.0 | Seviços Diversos
8.1 | 86933 | SINAPI | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | unid | 1 | 364.79 | 466.9312 | 364.79 | 466.9312
8.2 | 102254 | SINAPI | Divisoria sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | M² | 10.4 | 601.258 | 769.6102 | 6253.0832 | 8003.9465
8.3 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | unid | 6 | 95.41 | 122.1248 | 572.46 | 732.7488
8.4 | 98504 | SINAPI | Plantio de grama em placas. af_05/2018 | M² | 112.75 | 14.76 | 18.8928 | 1664.19 | 2130.1632
8.5 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2?, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | M | 24 | 108.12 | 138.3936 | 2594.88 | 3321.4464
8.6 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 4 | 313.14 | 400.8192 | 1252.56 | 1603.2768
8.7 | 9441 | SINAPI | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 | UND | 1 | 996 | 1274.88 | 996 | 1274.88
TOTAL DO ITEM 9.0 | [7 empty] | 13697.9632 | 17533.3929
9.0 | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M² | 216.6 | 1.83 | 2.3424 | 396.378 | 507.3638
TOTAL DO ITEM 10.1 | [7 empty] | 396.378 | 507.3638
VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI | [7 empty] | 101595.8191
VALOR DO BDI SERVIÇO (28,00%) | [7 empty] | 22253.7479
TOTAL GERAL(sem BDI) | [7 empty] | 79342.0712
Prefeitura Municipal de Dois Riachos: |  |  |  | Responsável Técnico:

## ORÇAMENTO (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO FIGUEIREDO | [5 empty] | DATA BASE: (SINAPI/ ORSE) |  | SINAPI - MAIO/ 2017 ORSE - ABRIL/2017
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS-AL | [5 empty] | BDI |  | #REF!
DATA: 27/07/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | #REF!
REFORMA
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | COMPOSIÇÃO - 02 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | COMPOSIÇÃO - 03 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | #REF! | 318.36 | 318.36 | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | #REF! | 74.31 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | M² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | 85406 | SINAPI | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M² | #REF! | 37.15 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE. | M³ | #REF! | 17.55 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE, ROD. PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | #REF! | 4.84 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS E LAVATÓRIOS) | UND | #REF! | 16.5 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | 31 | ORSE | REMOÇÃO DE ESQUARDIAS DE MADEIRA (PORTAS, JANELAS E GRADES) | M² | #REF! | 10.41 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE s 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | #REF! | 51.66 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | M³ | #REF! | 35.31 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 95474 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M³ | #REF! | 334.17 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | #REF! | 48.67 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO (E = 5 CM) | M³ | #REF! | 481.65 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | #REF! | #REF!
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA
5.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 22.64 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 28.91 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 17.16 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 28.47 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 5 | [7 empty] | #REF! | #REF!
6 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS
6.1 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | #REF! | 53.69 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 10.22 | 211.97 | #REF! | 2166.3334 | #REF!
TOTAL DO ITEM 6 | [7 empty] | #REF! | #REF!
7 |  |  | COBERTA
7.1 | 92565 | SINAPI | TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M² | #REF! | 23.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | 94442 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | #REF! | 14.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | 7703 | ORSE | FORRO DE PVC, EM PLACA, COR BRANCA, APLICADO | M² | #REF! | 46.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | #REF! | #REF!
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 384X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 96X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 613.41 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 172X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.8 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 100X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 120X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.10 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 150X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.11 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 180X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.12 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 260X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.13 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 300X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.14 | 94582 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.15 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.16 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X80CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.17 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X30CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.18 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | #REF! | 71.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO 1:4 (CIM/AREIA) | M² | #REF! | 2.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 26.7 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 31.15 | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 | 87777 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | #REF! | 42.31 | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARTEDE,30X30, REJUNTADO | M² | #REF! | 34.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | ,
10.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | #REF! | 474.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10.2 | 76448/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | #REF! | 30.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | #REF! | 103.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | #REF! | #REF!
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | 1200 | ORSE | PONTO DE ÁGUA DN 25MM | pt | #REF! | 77.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 40 M | pt | #REF! | 41.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 50 M | pt | #REF! | 61.73 | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 100 M | pt | 6 | 60.39 | #REF! | 362.34 | #REF!
11.5 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO | und | #REF! | 188.07 | #REF! | #REF! | #REF!
11.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X150X50 M | und | #REF! | 19.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.7 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO 100X100MM | und | #REF! | 7.34 | #REF! | #REF! | #REF!
11.8 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA | und | #REF! | 121.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO GAVETA DN 25 MM | und | #REF! | 70.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.10 | 89984 | SINAPI | REGISTRO PRESSÃO 1/2'' | und | #REF! | 64.81 | #REF! | #REF! | #REF!
11.11 | 89356 | SINAPI | TUBO 25 MM - ÁGUA FRIA | m | #REF! | 14.76 | #REF! | #REF! | #REF!
11.12 | 89714 | SINAPI | TUBO 100 MM - ESGOTO | m | #REF! | 36.64 | #REF! | #REF! | #REF!
11.13 | 89712 | SINAPI | TUBO 50 MM - ESGOTO | m | #REF! | 19.23 | #REF! | #REF! | #REF!
11.14 | 89448 | SINAPI | TUBO 40 MM - ESGOTO | m | #REF! | 9.54 | #REF! | #REF! | #REF!
11.15 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA |  | 1 | 1205.84 | #REF! | 1205.84 | #REF!
11.16 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO | und | 1 | 1241.9 | #REF! | 1241.9 | #REF!
TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | #REF! | #REF!
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 354.01 | #REF! | 2478.07 | #REF!
12.2 | 2066 | ORSE | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND | 7 | 34.51 | #REF! | 241.57 | #REF!
12.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PNE COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 578.83 | #REF! | 1157.66 | #REF!
12.4 | 4387 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UND | 2 | 525.94 | #REF! | 1051.88 | #REF!
12.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 22.59 | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 172.18 | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 50.71 | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 150.8 | #REF! | 1658.8 | #REF!
12.9 | 9057 | ORSE | TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 120X80X50MM, POLIDO OU ESCOVADO, EXCLUSIVE, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA | UND | 2 | 202.99 | #REF! | 405.98 | #REF!
12.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 82.83 | #REF! | 911.13 | #REF!
12.11 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 16.23 | #REF! | 32.46 | #REF!
12.12 | 8236 | ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM | UND | #REF! | 24.46 | #REF! | #REF! | #REF!
12.13 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST | UND | #REF! | 70.08 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 13 | [7 empty] | #REF! | #REF!
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
13.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | #REF! | 253.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 10.58 | #REF! | #REF! | #REF!
13.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | #REF! | 11.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | #REF! | 12.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | 3395 | ORSE | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS E FIAÇÃO) | PT | #REF! | 165.8 | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | 3278 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" | PT | #REF! | 117.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | PT | #REF! | 131.86 | #REF! | #REF! | #REF!
13.8 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | #REF! | 133.29 | #REF! | #REF! | #REF!
13.9 | 3281 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 120.54 | #REF! | #REF! | #REF!
13.10 | 647 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO + TOMADA 2P+T SIMPLES 10 (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 133.15 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 14 | [7 empty] | #REF! | #REF!
14 |  |  | PINTURA
14.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA | M² | #REF! | 17.23 | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M² | #REF! | 13.53 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 17 | [7 empty] | #REF! | #REF!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | #REF! | 1.97 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 18 | [7 empty] | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
1187824.478
23756.4896

## COMPOSIÇÕES - REFORMAS
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos |  |  |  | Referência: |  | SINAPI - Fev/ 2024 Desonerado ORSE Fev/2024
|  |  |  | BDI |  | 28%
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, DOIS RIACHOS/AL.
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas
Data: Abril/2024 |  | Encargos Sociais - 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS) |  | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
COMPOSIÇÃO - 01
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,50x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorio
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 3104 | SINAPI | Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressa | cj | 2 | 136.56 | 273.12
2 | 10507 | SINAPI | Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacão | M2 | 5.25 | 508.5 | 2669.625
3 | 11499 | SINAPI | Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox | UND | 2 | 765.95 | 1531.9
4 | 38168 | SINAPI | Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1") | UND | 2 | 161.45 | 322.9
5 | 88325 | SINAPI | Vidraceiro com encargos complementares | H | 0.69 | 20.65 | 14.2485
TOTAL | [6 empty] | 4811.7935
COMPOSIÇÃO - 02
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,50x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorio
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 3104 | SINAPI | Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressa | cj | 2 | 136.56 | 273.12
2 | 10507 | SINAPI | Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacão | M2 | 4.2 | 508.5 | 2135.7
3 | 11499 | SINAPI | Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox | UND | 2 | 765.95 | 1531.9
4 | 38168 | SINAPI | Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm (1") | UND | 2 | 161.45 | 322.9
5 | 88325 | SINAPI | Vidraceiro com encargos complementares | H | 0.55 | 20.65 | 11.3575
TOTAL | [6 empty] | 4274.9775
Prefeitura Municipal de Dois Riachos: |  |  |  | Responsável Técnico:

## CRON.REFORMA
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos |  |  |  | Referência: | SINAPI - Fev/ 2024 Desonerado ORSE Fev/2024
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N., CENTRO, DOIS RIACHOS/AL. |  |  |  | BDI | 28%
DATA: Abril/2024
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_202201_Desonerado |  |  | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
|  |  | R$ | R$ | R$
|  |  | % | % | %
1 | ESQUADRIAS | 47753.929 | 28652.3574 | 19101.5716 | 0
|  | 100% | 60% | 40%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 27932.7501 | 0 | 16759.65 | 11173.1
|  | 100% |  | 60% | 40%
3 | PINTURA | 1276.8538 | 0 | 255.3708 | 1021.483
|  | 100% |  | 20% | 80%
4 | ESTALAÇÃO TELEFÔNICA | 2244.4032 | 897.7613 | 1346.6419 | 0
|  | 100% | 40% | 60% | 0%
5 | ESTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1557.84 | 0 | 1246.272 | 311.568
|  | 100% |  | 80% | 20%
6 | ESTALAÇÃO SANITÁRIA | 2653.0816 | 1591.849 | 1061.2326 | 0
|  | 100% | 60% | 40% | 0%
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 136.2048 | 0 | 0 | 136.2048
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 17533.3929 | 6136.6875 | 7013.3572 | 4383.3482
|  | 25% | 35% | 40% | 25%
9 | SERVIÇOS FINAIS | 507.3638 | 0 | 0 | 507.3638
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
TOTAL GERAL |  | 101595.8191 | 37278.6551 | 46784.0961 | 17533.0679
TOTAL ACUMULADO |  |  | 37278.6551 | 84062.7512 | 101595.8191
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 36.69% | 46.05% | 17.26%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO % |  |  | 36.69% | 82.74% | 100%
Prefeitura Municipal de Dois Riachos: |  |  | Responsável Técnico:

## BDI-MATERIAL
CÁLCULO DO BDI MATERIAL
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS/AL
OBJETO
Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos
TIPO DE OBRA |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens | Siglas | % Adotada | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 1.5% | - | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia | SG | 0.3% | - | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco | R | 0.56% | - | 0.56 | 0.85 | 0.89
Dispensas Financeiras | DF | 0.85% | - | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro | L | 3.5% | - | 3.5 | 5.11 | 6.22
Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | - | 3.65 | 3.65 | 3.65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | - | 0 | 2.5 | 5
Tributos (Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0 | 4.5 | 4.5
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0% | OK | 11.1 | 14.02 | 16.8
BDI COM Desoneração | BDI PAD | 13.84%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI PAD = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributário municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Dois Riachos/AL, Abril de 2024
Local e Data
Nome:José Inaldo Dos Santso
Título: Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 021753043-5

## BDI-SERVIÇO
CÁLCULO DO BDI
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS/AL
OBJETO
Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.51% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 21.86% | OK | 20.34% | 22.21% | 25%
BDI com desoneração |  |  | BDI DES | 28% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Tomador
Nome: | José Inaldo Dos Santos |  |  |  | Nome: | Ramon Camilo Silva
CREA/CONFEA: 021753043-5
Dois Riachos, Abril de 2024

## CURVA ABC
OBRA: Continuação Das Obras e Serviços de Estruturação Da Rede de Serviços De Proteção Social Especial (Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS) no Município de Dois Riachos | [5 empty] | Referência: SINAPI - Fev/ 2024 Desonerado ORSE Fev/2024 |  |  | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO DOS ITENS | PROPORÇÃO DE VALOR
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, DOIS RIACHOS/AL. | [8 empty] | A | 80%' | 32.35% | 79.95%
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas | [5 empty] | BDI |  | 28% | B | 95% | 35.29% | 15.42%
Encargos Sociais _ 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS) | [8 empty] | C | 100% | 32.35% | 4.626%
VALOR DA OBRA (R$) |  |  |  | 101595.82 |  | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017 |  |  |  |  | 2024-04-01
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
2.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020 | M2 | 165.76 | 85.48 | 109.41 | 14169.16 | 18136.53 | 17.85% | 17.85% | A
1.2.2 | 94570 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 23.96 | 358.4 | 458.75 | 8587.26 | 10991.7 | 10.82% | 28.67% | A
1.2.3 | 102163 | SINAPI | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps | M2 | 24.07 | 345.2 | 441.86 | 8308.96 | 10635.47 | 10.47% | 39.14% | A
2.2 | 7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base. | M2 | 10 | 661.9 | 847.23 | 6619 | 8472.32 | 8.339% | 47.48% | A
8.2 | 102254 | SINAPI | Divisoria sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | M² | 10.4 | 601.26 | 769.61 | 6253.08 | 8003.95 | 7.878% | 55.36% | A
1.1.1 | Composição 01 |  | Porta de vidro temperado, PV1, de abrir, duas folhas, 2,50x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 1 | 4811.79 | 6159.09 | 4811.79 | 6159.09 | 6.062% | 61.42% | A
1.1.3 | 90822 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 10 | 439.7 | 562.82 | 4397 | 5628.16 | 5.54% | 66.96% | A
1.1.2 | Composição 02 |  | Porta de vidro temperado, PV2, de abrir, duas folhas, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Ver 1 | unid | 1 | 4274.98 | 5471.97 | 4274.98 | 5471.97 | 5.386% | 72.34% | A
8.5 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2?, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | M | 24 | 108.12 | 138.39 | 2594.88 | 3321.45 | 3.269% | 75.61% | A
1.1.5 | 100700 | SINAPI | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. af_12/2019 | unid | 2 | 888.48 | 1137.25 | 1776.96 | 2274.51 | 2.239% | 77.85% | A
8.4 | 98504 | SINAPI | Plantio de grama em placas. af_05/2018 | M² | 112.75 | 14.76 | 18.89 | 1664.19 | 2130.16 | 2.097% | 79.95% | A
1.2.1 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 2.3 | 690.73 | 884.13 | 1588.68 | 2033.51 | 2.002% | 81.95% | B
1.1.6 | 90822 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 3 | 439.7 | 562.82 | 1319.1 | 1688.45 | 1.662% | 83.61% | B
6.1.3 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | unid | 2 | 635.77 | 813.79 | 1271.54 | 1627.57 | 1.602% | 85.21% | B
8.6 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UND | 4 | 313.14 | 400.82 | 1252.56 | 1603.28 | 1.578% | 86.79% | B
5.1.1 | 99251 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. af_12/2020 | unid | 6 | 197.9 | 259.64 | 1187.4 | 1557.84 | 1.533% | 88.33% | B
2.1 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 17.43 | 59.34 | 75.96 | 1034.3 | 1323.9 | 1.303% | 89.63% | B
3.1 | 102219 | SINAPI | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | M2 | 60.9 | 16.38 | 20.97 | 997.54 | 1276.85 | 1.257% | 90.89% | B
8.7 | 9441 | SINAPI | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 | UND | 1 | 996 | 1274.88 | 996 | 1274.88 | 1.255% | 92.14% | B
1.1.4 | 90820 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 410.72 | 525.72 | 821.44 | 1051.44 | 1.035% | 93.18% | B
4.2 | 98267 | SINAPI | Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | M | 65 | 9.5 | 12.16 | 617.5 | 790.4 | 0.778% | 93.95% | B
8.3 | 98510 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | unid | 6 | 95.41 | 122.12 | 572.46 | 732.75 | 0.7212% | 94.68% | B
4.1 | 91870 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 50 | 11.09 | 14.2 | 554.5 | 709.76 | 0.6986% | 95.37% | B
6.1.1 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | unid | 6 | 83.25 | 106.56 | 499.5 | 639.36 | 0.6293% | 96% | C
1.1.7 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 6 | 79.17 | 101.34 | 475.02 | 608.03 | 0.5985% | 96.6% | C
9.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | M² | 216.6 | 1.83 | 2.34 | 396.38 | 507.36 | 0.4994% | 97.1% | C
4.3 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | unid | 9 | 41.52 | 53.15 | 373.68 | 478.31 | 0.4708% | 97.57% | C
1.1.8 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 4 | 92.63 | 118.57 | 370.52 | 474.27 | 0.4668% | 98.04% | C
8.1 | 86933 | SINAPI | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | unid | 1 | 364.79 | 466.93 | 364.79 | 466.93 | 0.4596% | 98.5% | C
1.1.10 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 155.51 | 199.05 | 311.02 | 398.11 | 0.3919% | 98.89% | C
6.1.2 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 | unid | 1 | 301.68 | 386.15 | 301.68 | 386.15 | 0.3801% | 99.27% | C
1.1.9 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | unid | 2 | 132.51 | 169.61 | 265.02 | 339.23 | 0.3339% | 99.6% | C
4.4 | 100561 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | unid | 1 | 207.76 | 265.93 | 207.76 | 265.93 | 0.2618% | 99.87% | C
7.1 | 37559 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 3 | 35.47 | 45.4 | 106.41 | 136.2 | 0.1341% | 100% | C
__________________________________
Responsável Técnico
| Nome: | JOSÉ INALDO DOS SANTOS
| Título: | Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 021753043-5