## PLANILHA PAGA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL | [5 empty] | DATA BASE: (SINAPI/ORSE/SICRO) |  | SINAPI - 04/2022 - COM DESONERAÇÃO ORSE - 04/2022
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL. | [5 empty] | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS: 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)
DATA: Outubro/2024 | [5 empty] | 28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Saldo Total | Valor pago |  | Saldo do Contrato
[7 empty] | Quant. (Exec.) | Total pago
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 40.160,13 |  |  |  | 27229.87 | 12930.26 | 40160.13
1.1 | PLACA DA OBRA | UN | 6 | 309.57 | 396.25 | 2.377,50 | 6 | 2377.5 | 0
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2489.89 | 2.04 | 2.61 | 6.498,61 | 2489.89 | 6498.61 | 0
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 92.9 | 45.61 | 58.38 | 5.423,50 | 92.9 | 5423.5 | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | MÊS | 4 | 5050.88 | 6465.13 | 25.860,52 | 2 | 12930.26 | 12930.26 | 12930.26
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 192.175,39 |  |  |  | 120961.49 | 71213.9 | 192175.39
2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 304.4 | 41.3 | 52.86 | 16.090,58 | 304.4 | 16090.58 | 0
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 590.7 | 38.32 | 49.05 | 28.973,84 | 590.7 | 28973.84 | 0
2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2489.89 | 0.48 | 0.61 | 1.518,83 | 1050 | 640.5 | 878.33 | 878.33
2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 645.36 | 53.92 | 69.02 | 44.542,75 | 302 | 20844.04 | 23698.71 | 23698.71
2.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 413.92 | 59.53 | 76.2 | 31.540,70 | 204 | 15544.8 | 15995.9 | 15995.9
2.6 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 734.8 | 66.7 | 85.38 | 62.737,22 | 452.5 | 38634.45 | 24102.77 | 24102.77
2.7 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M | 118.76 | 7.59 | 9.72 | 1.154,35 | 24 | 233.28 | 921.07 | 921.07
2.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 346.95 | 12.65 | 16.19 | 5.617,12 |  |  | 5617.12
3 | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 79.922,35 |  |  |  | 13742.71 | 66179.64 | 79922.35
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12.71 | 57.75 | 73.92 | 939,52 | 12.71 | 939.52 | 0
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 28.24 | 23.05 | 29.5 | 833,08 | 28.24 | 833.08 | 0
3.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 11.3 | 506.68 | 648.55 | 7.328,62 | 11.3 | 7328.62 | 0
3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.25 | 373.52 | 478.11 | 119,53 | 0.25 | 119.53 | 0
3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35.9 | 65.52 | 83.87 | 3.010,93 | 35.9 | 3010.93 | 0
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 35.9 | 5.17 | 6.62 | 237,66 | 35.9 | 237.66 | 0
3.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 35.9 | 27.71 | 35.47 | 1.273,37 | 35.9 | 1273.37 | 0
3.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 35.9 | 1.91 | 2.44 | 87,60 |  |  | 87.6
3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 35.9 | 10.01 | 12.81 | 459,88 |  |  | 459.88
3.10 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 215.33 | 199.36 | 255.18 | 54.947,91 |  |  | 54947.91
3.11 | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 71.5 | 116.74 | 149.43 | 10.684,25 |  |  | 10684.25
4 | QUIOSQUES |  |  |  |  | 155.088,89
4.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9.326,45 |  |  |  | 41398.69 | 113690.2 | 155088.89
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.75 | 57.75 | 73.92 | 203,28 | 2.75 | 203.28 | 0
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 7.85 | 23.05 | 29.5 | 231,58 | 7.85 | 231.58 | 0
4.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 16.96 | 37.49 | 47.99 | 813,91 |  |  | 813.91
4.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.14 | 160.94 | 206 | 4.148,84 | 20.14 | 4148.84 | 0
4.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21 | 18.04 | 23.09 | 484,89 | 21 | 484.89 | 0
4.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50 | 16.76 | 21.45 | 1.072,50 | 50 | 1072.5 | 0
4.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 80 | 15.18 | 19.43 | 1.554,40 | 80 | 1554.4 | 0
4.1.8 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.79 | 356.6 | 456.45 | 817,05 | 1.79 | 817.05 | 0
4.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 19.630,79
4.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 37.75 | 180.62 | 231.19 | 8.727,42 | 37.75 | 8727.42 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20 | 16.03 | 20.52 | 410,40 | 20 | 410.4 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 202 | 14.26 | 18.25 | 3.686,50 | 202 | 3686.5 | 0
4.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.3 | 373.52 | 478.11 | 1.099,65 | 2.3 | 1099.65 | 0
4.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 26.64 | 167.36 | 214.22 | 5.706,82 | 26.64 | 5706.82 | 0
4.3 | COBERTA |  |  |  |  | 42.257,74
4.3.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 2104.42 | 2693.66 | 5.387,32 |  |  | 5387.32
4.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 108.35 | 265.85 | 340.29 | 36.870,42 |  |  | 36870.42
4.4 | PISOS |  |  |  |  | 10.669,81
4.4.1 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 52.38 | 65.35 | 83.65 | 4.381,59 |  |  | 4381.59
4.4.2 | Piso alta resistência, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização | m² | 52.38 | 93.79 | 120.05 | 6.288,22 |  |  | 6288.22
4.5 | PAREDES |  |  |  |  | 7.361,92
4.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 67.61 | 65.52 | 83.87 | 5.670,45 | 67.61 | 5670.45 | 0
4.5.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 53.66 | 68.68 | 412,08 | 6 | 412.08 | 0
4.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.6 | 54.39 | 69.62 | 668,35 | 9.6 | 668.35 | 0
4.5.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9.6 | 49.73 | 63.65 | 611,04 | 9.6 | 611.04 | 0
4.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 16.672,18
4.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 140.02 | 5.17 | 6.62 | 926,93 | 140.02 | 926.93 | 0
4.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 140.02 | 27.71 | 35.47 | 4.966,51 | 140.02 | 4966.51 | 0
4.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 45.06 | 163.24 | 208.95 | 9.415,29 |  |  | 9415.29
4.6.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 26.19 | 5.52 | 7.07 | 185,16 |  |  | 185.16
4.6.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 26.19 | 35.15 | 44.99 | 1.178,29 |  |  | 1178.29
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 13.098,08
4.7.1 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS | UN | 4 | 609.17 | 779.74 | 3.118,96 |  |  | 3118.96
4.7.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 114.77 | 146.91 | 293,82 |  |  | 293.82
4.7.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 57.93 | 74.15 | 148,30 |  |  | 148.3
4.7.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | UN | 2 | 124.37 | 159.19 | 318,38 |  |  | 318.38
4.7.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 104.57 | 133.85 | 267,70 |  |  | 267.7
4.7.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3645.13 | 4665.77 | 4.665,77 |  |  | 4665.77
4.7.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3347.77 | 4285.15 | 4.285,15 |  |  | 4285.15
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6.746,71
4.8.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1928.63 | 2468.65 | 2.468,65 |  |  | 2468.65
4.8.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO | UN | 1 | 131.34 | 168.12 | 168,12 |  |  | 168.12
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.78 | 89.32 | 89,32 |  |  | 89.32
4.8.4 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | UN | 4 | 78 | 99.84 | 399,36 |  |  | 399.36
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 32.97 | 42.2 | 168,80 |  |  | 168.8
4.8.6 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 133.68 | 171.11 | 342,22 |  |  | 342.22
4.8.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 146.17 | 187.1 | 374,20 |  |  | 374.2
4.8.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 8 | 153.76 | 196.81 | 1.574,48 |  |  | 1574.48
4.8.9 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 170.26 | 217.93 | 435,86 |  |  | 435.86
4.8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.91 | 17.8 | 17,80 |  |  | 17.8
4.8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 12.51 | 16.01 | 80,05 |  |  | 80.05
4.8.12 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 1 | 168.32 | 215.45 | 215,45 |  |  | 215.45
4.8.13 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 80.55 | 103.1 | 412,40 |  |  | 412.4
4.9 | PINTURA |  |  |  |  | 4.444,86
4.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 67.06 | 2.19 | 2.8 | 187,77 |  |  | 187.77
4.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 67.06 | 18.65 | 23.87 | 1.600,72 |  |  | 1600.72
4.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 67.06 | 11.65 | 14.91 | 999,86 |  |  | 999.86
4.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 26.19 | 2.21 | 2.83 | 74,12 |  |  | 74.12
4.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 26.19 | 19.54 | 25.01 | 655,01 |  |  | 655.01
4.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 26.19 | 11.38 | 14.57 | 381,59 |  |  | 381.59
4.9.7 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 21.71 | 19.64 | 25.14 | 545,79 |  |  | 545.79
4.10 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19.355,66
4.10.1 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24 | m² | 11.34 | 766.04 | 980.53 | 11.119,21 |  |  | 11119.21
4.10.2 | Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24 | m² | 8.4 | 766.04 | 980.53 | 8.236,45 |  |  | 8236.45
4.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 5.524,69
4.11.1 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 5.98 | 558.82 | 715.29 | 4.277,43 |  |  | 4277.43
4.11.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 386.87 | 495.19 | 990,38 |  |  | 990.38
4.11.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 100.34 | 128.44 | 256,88 |  |  | 256.88
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 52.600,49 |  |  |  |  | 52600.49 | 52600.49 | 0
5.1 | Poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - fornecimento e instalação | UN | 10 | 1853.15 | 2372.03 | 23.720,30 |  |  | 23720.3
5.2 | Poste circular de concreto 10m - fornecimento e instalação | UN | 4 | 1307.1 | 1673.09 | 6.692,36 |  |  | 6692.36
5.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 603.97 | 773.08 | 7.730,80 |  |  | 7730.8
5.4 | Braço para luminária para iluminação pública 1 1/4" x 1,50 m - Fornecimento e instalação | UN | 10 | 76.82 | 98.33 | 983,30 |  |  | 983.3
5.5 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt - fonecimento e instalação | UN | 8 | 467.86 | 598.86 | 4.790,88 |  |  | 4790.88
5.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 124.1 | 158.85 | 2.541,60 |  |  | 2541.6
5.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 14 | 60.62 | 77.59 | 1.086,26 |  |  | 1086.26
5.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 149.74 | 11.15 | 14.27 | 2.136,79 |  |  | 2136.79
5.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 209.49 | 10.88 | 13.93 | 2.918,20 |  |  | 2918.2
6 | BANCO E CARAMANCHÃO |  |  |  |  | 39.260,96 | [5 empty] | 39.260,96
6.1 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto | UN | 18 | 889.75 | 1138.88 | 20.499,84 |  |  | 20499.84
6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.32 | 57.75 | 73.92 | 23,65 |  |  | 23.65
6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0.72 | 23.05 | 29.5 | 21,24 |  |  | 21.24
6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 13.3 | 244.33 | 312.74 | 4.159,44 |  |  | 4159.44
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.4 | 14.26 | 18.25 | 1.430,80 |  |  | 1430.8
6.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.57 | 373.52 | 478.11 | 750,63 |  |  | 750.63
6.7 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 15cm | m | 144 | 67.14 | 85.94 | 12.375,36 |  |  | 12375.36
7 | TOTEM |  |  |  |  | 12.361,52 | [5 empty] | 12.361,52
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.98 | 57.75 | 73.92 | 146,36 |  |  | 146.36
7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 4.4 | 23.05 | 29.5 | 129,80 |  |  | 129.8
7.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.76 | 506.68 | 648.55 | 1.141,45 |  |  | 1141.45
7.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1.08 | 73.18 | 93.67 | 101,16 |  |  | 101.16
7.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.25 | 65.52 | 83.87 | 691,93 |  |  | 691.93
7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 10.75 | 5.17 | 6.62 | 71,17 |  |  | 71.17
7.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10.75 | 27.71 | 35.47 | 381,30 |  |  | 381.3
7.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 10.75 | 2.19 | 2.8 | 30,10 |  |  | 30.1
7.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 10.75 | 11.07 | 14.17 | 152,33 |  |  | 152.33
7.10 | TOTEM EM ACM | UND | 1 | 7434.31 | 9515.92 | 9.515,92 |  |  | 9515.92
8 | CANTEIRO |  |  |  |  | 15.561,13 | [5 empty] | 15.561,13
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.04 | 57.75 | 73.92 | 520,40 |  |  | 520.4
8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 35.21 | 23.05 | 29.5 | 1.038,70 |  |  | 1038.7
8.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 7.04 | 506.68 | 648.55 | 4.565,79 |  |  | 4565.79
8.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 66.02 | 65.52 | 83.87 | 5.537,10 |  |  | 5537.1
8.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 66.02 | 5.17 | 6.62 | 437,05 |  |  | 437.05
8.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 66.02 | 27.71 | 35.47 | 2.341,73 |  |  | 2341.73
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 66.02 | 2.19 | 2.8 | 184,86 |  |  | 184.86
8.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 66.02 | 11.07 | 14.17 | 935,50 |  |  | 935.5
9 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 11.179,80 | [5 empty] | 11.179,80
9.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2954.55 | 3781.82 | 3.781,82 |  |  | 3781.82
9.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4866.76 | 6229.45 | 6.229,45 |  |  | 6229.45
9.3 | LIXEIRAS EM TELA GALVANIZADA TIPO MOEDA | UN | 11 | 82.99 | 106.23 | 1.168,53 |  |  | 1168.53
10 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 6.432,21 | [5 empty] | 6.432,21
10.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 174.61 | 14.1 | 18.05 | 3.151,71 |  |  | 3151.71
10.2 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 40 | 2.88 | 3.69 | 147,60 |  |  | 147.6
10.3 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 19 | 59.28 | 75.88 | 1.441,72 |  |  | 1441.72
10.4 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 17.46 | 75.67 | 96.86 | 1.691,18 |  |  | 1691.18
11 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 7.643,96 | [5 empty] | 7.643,96
11.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2489.89 | 2.4 | 3.07 | 7.643,96 |  |  | 7643.96
[7 empty] | Valor Licitado: |  | 612386.83 | #REF!
[7 empty] | Valor Pago: |  | 203332.76 | #REF!
[7 empty] | Saldo do Contrato: |  | 409054.07
519947.25

## MEMÓRIAL DE CALCULO-PLAN_PAGA
Objeto: | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL
MEMORIA DE CÁLCULO
QUANTITATIVO LICITADO | [12 empty] | QUANTITATIVO
Item | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quant. | Totais | Adicionais/ descontos | Unidade | EXECUTADO | SALDO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | PLACA DA OBRA
|  | 3 |  |  | 2 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | M2 | 6 | 0
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 1613.99
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 875.9
| TOTAL |  |  |  |  | 2489.89 | [5 empty] | M2 | 2489.89 | 0
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
| ÁREA DE CONSTRUÇÃO PROJETO |  |  |  |  | 92.9
| TOTAL |  |  |  |  | 92.9 | [5 empty] | M | 0 | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | MÊS | 2 | 2
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
TRECHO 01
CONTORNO DA PRAÇA |  | 172.62
TRECHO 02
CONTORNO DA PRAÇA |  | 131.78
| TOTAL | 304.4 | [9 empty] | M | 304.4 | 0
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
TRECHO 01
| PISTA DE COOPER | 264.04
| GRAMADO/INTERTRAVADO | 27.48
| JARDINEIRAS | 37.8
TRECHO 02
| PISTA DE COOPER | 203.49
| GRAMADO/INTERTRAVADO | 57.89
| TOTAL | 590.7 | [9 empty] | M | 590.7 | 0
2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 1613.99
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 875.9
| TOTAL |  |  |  |  | 2489.89 | [5 empty] | M2 | 640.5 | 1849.39
2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 324.62 |  |  |  | 324.62
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 320.74 |  |  |  | 320.74
| TOTAL | [8 empty] | 645.36 |  | M2 | 302 | 343.36
2.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 320.78 |  |  |  | 320.78
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 93.14 |  |  |  | 93.14
| TOTAL | [8 empty] | 413.92 |  | M2 | 302 | 111.92
2.6 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
TRECHO 01
| CALÇADA |  |  |  |  | 172.86 |  |  |  | 172.86
| PISTA DE COOPER |  |  |  |  | 185.12 |  |  |  | 185.12
| CALÇADA QUIOSQUE |  |  |  |  | 69.32 |  |  |  | 69.32
TRECHO 02
| CALÇADA |  |  |  |  | 145.67 |  |  |  | 145.67
| PISTA DE COOPER |  |  |  |  | 161.83 |  |  |  | 161.83
| TOTAL | [8 empty] | 734.8 |  | M2 | 204 | 530.8
2.7 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA
TRECHO 01
| CALÇADA | 63.82
TRECHO 02
54.94
| TOTAL | 118.76 | [9 empty] | M | 24 | 94.76
2.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 185.12 |  |  |  | 185.12
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 161.83 |  |  |  | 161.83
| TOTAL | [8 empty] | 346.95 |  | M2 | 0 | 346.95
3 | QUADRA DE AREIA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
QUADRA DE AREIA |  | 70.6 | 0.4 |  | 0.45 |  | 12.71 |  |  | 12.71
| TOTAL | [8 empty] | 12.71 |  | M3 | 12.71 | 0
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
QUADRA DE AREIA |  | 70.6 | 0.4 | 0.05 |  | 28.24
| TOTAL |  |  |  |  | 28.24 | [5 empty] | M2 | 28.24 | 0
3.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| QUADRA DE AREIA | 70.6 | 0.4 |  | 0.4 |  | 11.3
| TOTAL | [5 empty] | 11.3 |  |  |  |  | M3 | 11.3 | 0
3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FIXAÇÃO DO ALAMBRADO |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.56 |  | 0.15 |  | 12
|  | 0.15 | 0.15 |  | 0.42 |  | 0.09 |  | 10
| TOTAL | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | M3 | 0.25 | 0
3.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 35.9 | 0
3.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 35.9 | 0
3.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
QUADRA DE AREIA |  | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 35.9 | 0
3.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
QUADRA DE AREIA |  | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.9
3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.9
3.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 3.05 | 136.03
|  | 26 |  |  | 3.05 | 79.3
| TOTAL |  |  |  |  | 215.33 | [5 empty] | M2 | 0 | 215.33
3.11 | COLCHÃO DE AREIA
| TRECHO 01 |  |  | 0.25 |  | 286 | 71.5
| TOTAL | [5 empty] | 71.5 |  |  |  |  | M3 | 0 | 71.5
4 | QUIOSQUES
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SAPATAS |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.35 |  | 0.76 |  | 6
|  | 0.7 | 0.7 |  | 0.35 |  | 0.34 |  | 2
VIGA BALDRAME |  | 23.56 | 0.2 |  | 0.35 |  | 1.65
| TOTAL | [5 empty] | 2.75 |  |  |  |  | M2 | 2.75 | 0
4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| SAPATAS | 0.6 | 0.6 |  | 0.05 | 2.16 |  |  | 6
|  | 0.7 | 0.7 |  | 0.05 | 0.98 |  |  | 2
| VIGA BALDRAME | 23.56 | 0.2 |  | 0.05 | 4.71
| TOTAL |  |  |  |  | 7.85 | [5 empty] | M2 | 7.85 | 0
4.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
VIGA BALDRAME |  | 23.56 | 0.72 |  |  | 16.96
| TOTAL |  |  |  |  | 16.96 | [5 empty] | M2 | 0 | 16.96
4.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| SAPATAS |  |  |  |  | 6
| VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 14.14
| TOTAL |  |  |  |  | 20.14 | [5 empty] | M | 20.14 | 0
4.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| VIGA BALDRAME | [6 empty] | 21
| TOTAL | [6 empty] | 21 |  |  |  | KG | 21 | 0
4.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| VIGA BALDRAME | [6 empty] | 50
| TOTAL | [6 empty] | 50 |  |  |  | M3 | 50 | 0
4.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| SAPATAS | [6 empty] | 80
| TOTAL | [6 empty] | 80 |  |  |  | KG | 80 | 0
4.1.8 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| SAPATAS | 0.6 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.65 |  | 6
|  | 0.7 | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.29 |  | 2
| VIGA BALDRAME | 23.56 | 0.12 |  | 0.3 |  | 0.85
| TOTAL | [5 empty] | 1.79 |  |  |  |  | M3 | 1.79 | 0
4.2 | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
| PILARES |  |  |  |  | 22.26
| VIGAS |  |  |  |  | 15.49
| TOTAL |  |  |  |  | 37.75 | [5 empty] | M2 | 37.75 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| PILARES |  |  |  |  | 20
| TOTAL |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | KG | 20 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| PILARES |  |  |  |  | 122
| VIGAS |  |  |  |  | 80
| TOTAL |  |  |  |  | 202 | [5 empty] | KG | 202 | 0
4.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| PILARES | 0.3 | 0.12 |  | 3.28 |  | 0.71 |  | 6
[5 empty] | 3.28 | 0.07 | 0.46 |  | 2
| VIGAS DA LAJE | 23.56 | 0.12 |  | 0.4 |  | 1.13
| TOTAL | [5 empty] | 2.3 |  |  |  |  | M2 | 2.3 | 0
4.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
| LAJE | 5.55 | 4.8 |  |  | 26.64
| TOTAL |  |  |  |  | 26.64 | [5 empty] | M2 | 26.64 | 0
4.3 | COBERTA
4.3.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
| COBERTA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| COBERTA | 11 | 9.85 |  |  | 108.35
| TOTAL |  |  |  |  | 108.35 | [5 empty] | M2 | 0 | 108.35
4.4 | PISOS
4.4.1 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
|  | 9.7 | 5.4 |  |  | 52.38
| TOTAL |  |  |  |  | 52.38 | [5 empty] | M2 | 0 | 52.38
4.4.2 | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização
|  | 9.7 | 5.4 |  |  | 52.38
| TOTAL |  |  |  |  | 52.38 | [5 empty] | M2 | 0 | 52.38
4.5 | PAREDES
4.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| PAREDES | 11.4 |  |  | 2.85 | 32.49
|  | 12.2 |  |  | 1.1 | 13.42
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.61 | [5 empty] | UN | 67.61 | 0
4.5.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| P01 | 6 | [6 empty] | 2
| TOTAL | 6 | [9 empty] | M | 6 | 0
4.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| J01 | 3.6 | [6 empty] | 2
| J02 | 6 | [6 empty] | 2
| TOTAL | 9.6 | [9 empty] | M | 9.6 | 0
4.5.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
| J01 | 3.6 | [6 empty] | 2
| J02 | 6 | [6 empty] | 2
| TOTAL | 9.6 | [9 empty] | M2 | 9.6 | 0
4.6 | REVESTIMENTOS
4.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| PAREDES | 11.1 |  |  | 2.85 | 63.27 |  |  | 2
|  | 12.2 |  |  | 1.1 | 26.84 |  |  | 2
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1.15 | 49.91 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 140.02 | [5 empty] | 0 | 140.02 | 0
4.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| PAREDES | 11.1 |  |  | 2.85 | 63.27 |  |  | 2
|  | 12.2 |  |  | 1.1 | 26.84 |  |  | 2
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1.15 | 49.91 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 140.02 | [5 empty] | M2 | 140.02 | 0
4.6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
| PAREDES | 11.1 |  |  | 2.85 | 31.64
|  | 12.2 |  |  | 1.1 | 13.42
| TOTAL |  |  |  |  | 45.06 | [5 empty] | M3 | 0 | 45.06
4.6.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | m² | 0 | 26.19
4.6.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M3 | 0 | 26.19
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.7.1 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.7.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.7.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.7.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.7.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.7.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.7.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.8.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8.4 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.8.6 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.8.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
4.8.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UN | 0 | 8
4.8.9 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
5
| TOTAL | [7 empty] | 5 |  |  | UN | 0 | 5
4.8.12 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.8.13 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
| ALIMENTAÇÃO QD DE MEDIÇÃO | [7 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.9 | PINTURA
4.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.9.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.9.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.9.7 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| P01 | 2.7 |  |  | 2.1 | 11.34 |  |  | 2 |  | 1.13
| J01 | 1.5 |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 0.3
| J02 | 2.7 |  |  | 1 | 5.4 |  |  | 2 |  | 0.54
| TOTAL |  |  |  |  | 21.71 |  |  |  |  | 1.97 | M2 | 0 | 21.71
4.1 | ESQUADRIAS
4.10.1 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24
| P01 | 2.7 |  |  | 2.1 | 11.34 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 11.34 | [5 empty] | M2 | 0 | 11.34
4.10.2 | Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24
| J01 | 1.5 |  |  | 1 | 3 |  |  | 2
| J02 | 2.7 |  |  | 1 | 5.4 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.4
4.11 | LOUÇAS E METAIS
4.11.1 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm
| BANCADA | 2.1 | 0.4 |  |  | 1.68 |  |  | 2
|  | 1.9 | 0.5 |  |  | 1.9 |  |  | 2
|  | 2 | 0.6 |  |  | 2.4 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 5.98 | [5 empty] | M2 | 0 | 5.98
4.11.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| PIA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.11.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| PIA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 | 0 |  | UN | 0 | 10
5.2 | Poste circular de concreto 10m - fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
5.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 |  |  | UN | 0 | 10
5.4 | Braço para luminária para iluminação pública 1 1/4" x 1,50 m - Fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 |  |  | UN | 0 | 10
5.5 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt - fonecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UN | 0 | 8
5.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| TRECHO 01 | [7 empty] | 11
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 16 |  |  | UN | 0 | 16
5.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
| TRECHO 01 | [7 empty] | 9
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 14 |  |  | UN | 0 | 14
5.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| TRECHO 01 | 96.52
| TRECHO 02 | 53.22
| TOTAL | 149.74 | [9 empty] | M | 0 | 149.74
5.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação
| CIRCUITO 01 | 149.74
| CIRCUITO 03 | 59.75
| TOTAL | 209.49 | [9 empty] | M | 0 | 209.49
6 | BANCO E CARAMANCHÃO
6.1 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto
| BANCOS | [7 empty] | 18
| TOTAL | [7 empty] | 18 |  |  | UN | 0 | 18
6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.45 |  | 0.32 |  | 8
| TOTAL | [5 empty] | 0.32 |  |  | 0 |  | M2 | 0 | 0.32
6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.05 | 0.72 |  |  | 8
| TOTAL |  |  |  |  | 0.72 | [5 empty] | M2 | 0 | 0.72
6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| CARRAMACHÕES | 0.9 |  |  | 2.45 | 8.82 |  |  | 4
|  | 0.7 | 3.2 |  |  | 4.48 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 13.3 | [5 empty] | M2 | 0 | 13.3
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| TAXA DE 50KG DE AÇO POR M³ DE CONCRETO | [5 empty] | 1.57 | 78.4
| TOTAL | [6 empty] | 78.4 |  |  |  | KG | 0 | 78.4
6.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.29 |  | 8
| CARRAMACHÕES - PILAR | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.7 |  | 8
|  | 3.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.58 |  | 4
| TOTAL | [5 empty] | 1.57 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.57
6.7 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 15cm
COMPRIMENTO X QUANTX QUANT. CARRAMACHÃO |  | 144 | [6 empty] | 4
| TOTAL | 144 | [9 empty] | M2 | 0 | 144
7 | TOTEM
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
BASE DO TOTEM |  | 11 | 0.4 |  | 0.45 |  | 1.98
| TOTAL | [5 empty] | 1.98 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.98
7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| BASE DO TOTEM | 11 | 0.4 |  | 0.05 | 4.4
| TOTAL |  |  |  |  | 4.4 | [5 empty] | M2 | 0 | 4.4
7.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| BASE DO TOTEM | 11 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.76
| TOTAL | [5 empty] | 1.76 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.76
7.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  | 4.8 | 0.3 |  | 0.75 |  | 1.08
| TOTAL | [5 empty] | 1.08 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.08
7.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOTAL |  |  |  |  | 8.25 | [5 empty] | M2 | 0 | 8.25
7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | m² | 0 | 10.75
7.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.1 | TOTEM EM ACM
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
8 | CANTEIRO
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7.04
| TOTAL | [5 empty] | 7.04 |  |  |  |  | M3 | 0 | 7.04
8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  |  | 35.21
| TOTAL |  |  |  |  | 35.21 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.21
8.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7.04
| TOTAL | [5 empty] | 7.04 |  |  |  |  | M3 | 0 | 7.04
8.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02 |  |  | 420
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02 |  |  | 420
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
9 | EQUIPAMENTOS
9.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
9.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
9.3 | LIXEIRAS EM TELA GALVANIZADA TIPO MOEDA
11
| TOTAL | [7 empty] | 11 |  |  | UN | 0 | 11
10 | PAISAGISMO
10.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 85.14
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 89.47
| TOTAL |  |  |  |  | 174.61 | [5 empty] | M2 | 0 | 174.61
10.2 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM
40
| TOTAL | [7 empty] | 40 |  |  | UN | 0 | 40
10.3 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
19
| TOTAL | [7 empty] | 19 |  |  | UN | 0 | 19
10.4 | TERRA VEGETAL (GRANEL)
| TRECHO 01 |  |  |  | 0.1 | 85.14 | 8.51
| TRECHO 02 |  |  |  | 0.1 | 89.47 | 8.95
| TOTAL | [5 empty] | 17.46 |  |  |  |  | M3 | 0 | 17.46
11 | LIMPEZA FINAL
11.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 1613.99
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 875.9
| TOTAL |  |  |  |  | 2489.89 | [5 empty] | M2 | 0 | 2489.89

## COMPOSIÇÕES - REFORMAS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL |  |  |  | Referência: |  | SINAPI - Fev/ 2024 Desonerado ORSE Fev/2024
|  |  |  | BDI |  | 28%
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL.
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas
Data: Abril/2024 |  | Encargos Sociais - 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS) |  | NÚMERO DO CONTRATO DE REPASSE: 1046.188-73/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Comp. | 001 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | MÊS |  |  | 9698.84
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 120.03 | 3360.84
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 63.38 | 6338
Comp. | 002 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M |  |  | 7.29
SINAPI | 04512 | Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 1 | 2.66 | 2.66
SINAPI | 0051 | Carpinteiro | H | 0.3 | 9 | 2.7
SINAPI | 13173 | Ajudante | H | 0.3 | 6.42 | 1.93

## MEMÓRIAL DE CALCULO-PLAN_LICITA
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL
MEMORIA DE CÁLCULO
QUANTITATIVO
Item | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quant. | Totais | Adicionais/ descontos | Unidade | EXECUTADO | SALDO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | MÊS | 2 | 2
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 973.49
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 875.9
| TOTAL |  |  |  |  | 1849.39 | [5 empty] | M2 | 640.5 | 1849.39
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 22.62 |  |  |  | 22.62
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 320.74 |  |  |  | 320.74
| TOTAL | [8 empty] | 343.36 |  | M2 | 302 | 343.36
2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 18.78 |  |  |  | 18.78
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 93.14 |  |  |  | 93.14
| TOTAL | [8 empty] | 111.92 |  | M2 | 302 | 111.92
2.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
TRECHO 01
| PISTA DE COOPER |  |  |  |  | 153.98 |  |  |  | 153.98
| CALÇADA QUIOSQUE |  |  |  |  | 69.32 |  |  |  | 69.32
TRECHO 02
| CALÇADA |  |  |  |  | 145.67 |  |  |  | 145.67
| PISTA DE COOPER |  |  |  |  | 161.83 |  |  |  | 161.83
| TOTAL | [8 empty] | 530.8 |  | M2 | 204 | 530.8
2.5 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA
TRECHO 01
| CALÇADA | 63.82
TRECHO 02
54.94
| TOTAL | 118.76 | [9 empty] | M | 24 | 94.76
2.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 185.12 |  |  |  | 185.12
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 161.83 |  |  |  | 161.83
| TOTAL | [8 empty] | 346.95 |  | M2 | 0 | 346.95
3 | QUADRA DE AREIA
3.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
QUADRA DE AREIA |  | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.9
3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 0.56 | 24.98
|  | 26 |  |  | 0.42 | 10.92
| TOTAL |  |  |  |  | 35.9 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.9
3.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
| QUADRA DE AREIA | 44.6 |  |  | 3.05 | 136.03
|  | 26 |  |  | 3.05 | 79.3
| TOTAL |  |  |  |  | 215.33 | [5 empty] | M2 | 0 | 215.33
3.11 | COLCHÃO DE AREIA
| TRECHO 01 |  |  | 0.25 |  | 286 | 71.5
| TOTAL | [5 empty] | 71.5 |  |  |  |  | M3 | 0 | 71.5
4 | QUIOSQUES
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
VIGA BALDRAME |  | 23.56 | 0.72 |  |  | 16.96
| TOTAL |  |  |  |  | 16.96 | [5 empty] | M2 | 0 | 16.96
4.2 | COBERTA
4.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
| COBERTA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| COBERTA | 11 | 9.85 |  |  | 108.35
| TOTAL |  |  |  |  | 108.35 | [5 empty] | M2 | 0 | 108.35
4.3 | PISOS
4.3.1 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
|  | 9.7 | 5.4 |  |  | 52.38
| TOTAL |  |  |  |  | 52.38 | [5 empty] | M2 | 0 | 52.38
4.3.2 | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização
|  | 9.7 | 5.4 |  |  | 52.38
| TOTAL |  |  |  |  | 52.38 | [5 empty] | M2 | 0 | 52.38
4.4 | REVESTIMENTOS
4.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
| PAREDES | 11.1 |  |  | 2.85 | 31.64
|  | 12.2 |  |  | 1.1 | 13.42
| TOTAL |  |  |  |  | 45.06 | [5 empty] | M3 | 0 | 45.06
4.4.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | m² | 0 | 26.19
4.4.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M3 | 0 | 26.19
4.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.5.1 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.5.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.5.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.5.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.5.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.5.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6.4 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.6.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.6.6 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.6.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
4.6.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UN | 0 | 8
4.6.9 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.6.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
5
| TOTAL | [7 empty] | 5 |  |  | UN | 0 | 5
4.6.12 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
4.6.13 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
| ALIMENTAÇÃO QD DE MEDIÇÃO | [7 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
4.7 | PINTURA
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
PINTURA EXTERNA |  | 7.9 |  |  | 3 | 23.7
|  | 8.4 |  |  | 2 | 16.8
|  | 5.4 |  |  | 0.9 | 4.86
| PLATIBANDA | 21.7 |  |  | 1 | 21.7
| TOTAL |  |  |  |  | 67.06 | [5 empty] | M2 | 0 | 67.06
4.7.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.7.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.7.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| TETO | 4.85 | 2.7 |  |  | 26.19 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.19 | [5 empty] | M2 | 0 | 26.19
4.7.7 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| P01 | 2.7 |  |  | 2.1 | 11.34 |  |  | 2 |  | 1.13
| J01 | 1.5 |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 0.3
| J02 | 2.7 |  |  | 1 | 5.4 |  |  | 2 |  | 0.54
| TOTAL |  |  |  |  | 21.71 |  |  |  |  | 1.97 | M2 | 0 | 21.71
4.8 | ESQUADRIAS
4.8.1 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24
| P01 | 2.7 |  |  | 2.1 | 11.34 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 11.34 | [5 empty] | M2 | 0 | 11.34
4.8.2 | Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 24
| J01 | 1.5 |  |  | 1 | 3 |  |  | 2
| J02 | 2.7 |  |  | 1 | 5.4 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.4
4.9 | LOUÇAS E METAIS
4.9.1 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm
| BANCADA | 2.1 | 0.4 |  |  | 1.68 |  |  | 2
|  | 1.9 | 0.5 |  |  | 1.9 |  |  | 2
|  | 2 | 0.6 |  |  | 2.4 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 5.98 | [5 empty] | M2 | 0 | 5.98
4.9.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| PIA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
4.9.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| PIA | [7 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UN | 0 | 2
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 | 0 |  | UN | 0 | 10
5.2 | Poste circular de concreto 10m - fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UN | 0 | 4
5.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 |  |  | UN | 0 | 10
5.4 | Braço para luminária para iluminação pública 1 1/4" x 1,50 m - Fornecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 5
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 10 |  |  | UN | 0 | 10
5.5 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt - fonecimento e instalação
| TRECHO 01 | [7 empty] | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UN | 0 | 8
5.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| TRECHO 01 | [7 empty] | 11
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 16 |  |  | UN | 0 | 16
5.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
| TRECHO 01 | [7 empty] | 9
| TRECHO 02 | [7 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 14 |  |  | UN | 0 | 14
5.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| TRECHO 01 | 96.52
| TRECHO 02 | 53.22
| TOTAL | 149.74 | [9 empty] | M | 0 | 149.74
5.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação
| CIRCUITO 01 | 149.74
| CIRCUITO 03 | 59.75
| TOTAL | 209.49 | [9 empty] | M | 0 | 209.49
6 | BANCO E CARAMANCHÃO
6.1 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto
| BANCOS | [7 empty] | 18
| TOTAL | [7 empty] | 18 |  |  | UN | 0 | 18
6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.45 |  | 0.32 |  | 8
| TOTAL | [5 empty] | 0.32 |  |  | 0 |  | M2 | 0 | 0.32
6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.05 | 0.72 |  |  | 8
| TOTAL |  |  |  |  | 0.72 | [5 empty] | M2 | 0 | 0.72
6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| CARRAMACHÕES | 0.9 |  |  | 2.45 | 8.82 |  |  | 4
|  | 0.7 | 3.2 |  |  | 4.48 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 13.3 | [5 empty] | M2 | 0 | 13.3
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| TAXA DE 50KG DE AÇO POR M³ DE CONCRETO | [5 empty] | 1.57 | 78.4
| TOTAL | [6 empty] | 78.4 |  |  |  | KG | 0 | 78.4
6.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| BASE DOS CARRAMACHÕES | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.29 |  | 8
| CARRAMACHÕES - PILAR | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.7 |  | 8
|  | 3.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.58 |  | 4
| TOTAL | [5 empty] | 1.57 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.57
6.7 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 15cm
COMPRIMENTO X QUANTX QUANT. CARRAMACHÃO |  | 144 | [6 empty] | 4
| TOTAL | 144 | [9 empty] | M2 | 0 | 144
7 | TOTEM
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
BASE DO TOTEM |  | 11 | 0.4 |  | 0.45 |  | 1.98
| TOTAL | [5 empty] | 1.98 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.98
7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| BASE DO TOTEM | 11 | 0.4 |  | 0.05 | 4.4
| TOTAL |  |  |  |  | 4.4 | [5 empty] | M2 | 0 | 4.4
7.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| BASE DO TOTEM | 11 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.76
| TOTAL | [5 empty] | 1.76 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.76
7.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  | 4.8 | 0.3 |  | 0.75 |  | 1.08
| TOTAL | [5 empty] | 1.08 |  |  |  |  | M3 | 0 | 1.08
7.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOTAL |  |  |  |  | 8.25 | [5 empty] | M2 | 0 | 8.25
7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | m² | 0 | 10.75
7.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
| LATERAIS | 11 |  |  | 0.75 | 8.25
| TOPO | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
| TOTAL |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | M2 | 0 | 10.75
7.1 | TOTEM EM ACM
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
8 | CANTEIRO
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7.04
| TOTAL | [5 empty] | 7.04 |  |  |  |  | M3 | 0 | 7.04
8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  |  | 35.21
| TOTAL |  |  |  |  | 35.21 | [5 empty] | M2 | 0 | 35.21
8.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
| CANTEIRO | 176.06 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7.04
| TOTAL | [5 empty] | 7.04 |  |  |  |  | M3 | 0 | 7.04
8.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02 |  |  | 420
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
8.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
| CANTEIRO | 176.06 |  |  | 0.38 | 66.02 |  |  | 420
| TOTAL |  |  |  |  | 66.02 | [5 empty] | M2 | 0 | 66.02
9 | EQUIPAMENTOS
9.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
9.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UN | 0 | 1
9.3 | LIXEIRAS EM TELA GALVANIZADA TIPO MOEDA
11
| TOTAL | [7 empty] | 11 |  |  | UN | 0 | 11
10 | PAISAGISMO
10.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 85.14
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 89.47
| TOTAL |  |  |  |  | 174.61 | [5 empty] | M2 | 0 | 174.61
10.2 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM
40
| TOTAL | [7 empty] | 40 |  |  | UN | 0 | 40
10.3 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
19
| TOTAL | [7 empty] | 19 |  |  | UN | 0 | 19
10.4 | TERRA VEGETAL (GRANEL)
| TRECHO 01 |  |  |  | 0.1 | 85.14 | 8.51
| TRECHO 02 |  |  |  | 0.1 | 89.47 | 8.95
| TOTAL | [5 empty] | 17.46 |  |  |  |  | M3 | 0 | 17.46
11 | LIMPEZA FINAL
11.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
| TRECHO 01 |  |  |  |  | 1613.99
| TRECHO 02 |  |  |  |  | 875.9
| TOTAL |  |  |  |  | 2489.89 | [5 empty] | M2 | 0 | 2489.89

## PLANILHA LICITAR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL | [5 empty] | DATA BASE: (SINAPI/ORSE) |  | SINAPI - 07/2024 - COM DESONERAÇÃO/ ORSE - 07/2024
[6 empty] | BDI |  | ENCARGOS SOCIAIS: 84,28% (HORA) - 46,49% (MÊS)
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL. | [5 empty] | 28%
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas e ORSE Sergipe.
Valor total da obra |  |  | 475459.3448 | Data: Outubro/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Composição 01 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | MÊS | 2 | 9698.94 | 12414.6432 | 19397.88 | 24829.2864
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 119790.4979
2.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DESOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1849.39 | 0.66 | 0.8448 | 1220.5974 | 1562.3647
2.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 343.36 | 84.07 | 107.6096 | 28866.2752 | 36948.8323
2.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 111.92 | 93.35 | 119.488 | 10447.732 | 13373.097
2.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 530.8 | 85.2 | 109.056 | 45224.16 | 57886.9248
2.5 | Composição: 2 |  | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M | 94.76 | 7.29 | 9.3312 | 690.8004 | 884.2245
2.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 346.95 | 20.57 | 26.3296 | 7136.7615 | 9135.0547
3 |  |  | QUADRA DE AREIA | [6 empty] | 66194.3594
3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af_04/2023 | m² | 35.9 | 3.46 | 4.4288 | 124.214 | 158.9939
3.2 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 35.9 | 9.28 | 11.8784 | 333.152 | 426.4346
3.3 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 215.33 | 191.31 | 244.8768 | 41194.7823 | 52729.3213
3.4 | 3212 | ORSE | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 71.5 | 140.73 | 180.1344 | 10062.195 | 12879.6096
4 |  |  | QUIOSQUES
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 103419.2454
4.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023 | m² | 16.96 | 54.05 | 69.184 | 916.688 | 1173.3606
4.2 |  |  | COBERTA
4.2.1 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1886.94 | 2415.2832 | 3773.88 | 4830.5664
4.2.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 108.35 | 183.18 | 234.4704 | 19847.553 | 25404.8678
4.3 |  |  | PISOS
4.3.1 | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 52.38 | 79.15 | 101.312 | 4145.877 | 5306.7226
4.3.2 | 10175 | ORSE | PISO ALTA RESISTÊNCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 52.38 | 145.8 | 186.624 | 7637.004 | 9775.3651
4.4 |  |  | REVESTIMENTOS
4.4.1 | 12439 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 45.06 | 167.45 | 214.336 | 7545.297 | 9657.9802
4.4.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 26.19 | 8.16 | 10.4448 | 213.7104 | 273.5493
4.4.3 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 26.19 | 41.81 | 53.5168 | 1095.0039 | 1401.605
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.5.1 | 5047 | ORSE | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS | UN | 4 | 622.29 | 796.5312 | 2489.16 | 3186.1248
4.5.2 | 1200 | ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM | UN | 2 | 112.56 | 144.0768 | 225.12 | 288.1536
4.5.3 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 81.09 | 103.7952 | 162.18 | 207.5904
4.5.4 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DN 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN | 2 | 101.83 | 130.3424 | 203.66 | 260.6848
4.5.5 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 184.64 | 236.3392 | 369.28 | 472.6784
4.5.6 | 98066 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4212.23 | 5391.6544 | 4212.23 | 5391.6544
4.5.7 | 98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3678.95 | 4709.056 | 3678.95 | 4709.056
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.6.1 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1745.82 | 2234.6496 | 1745.82 | 2234.6496
4.6.2 | 4697 | SINAPI | Quadro de medição monofásico em policarbonato | UN | 1 | 116.91 | 149.6448 | 116.91 | 149.6448
4.6.3 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 74.32 | 95.1296 | 74.32 | 95.1296
4.6.4 | 12562 | ORSE | LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 | UN | 4 | 66.02 | 84.5056 | 264.08 | 338.0224
4.6.5 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 26.76 | 34.2528 | 107.04 | 137.0112
4.6.6 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 107.29 | 137.3312 | 214.58 | 274.6624
4.6.7 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"016 | UN | 2 | 193.06 | 247.1168 | 386.12 | 494.2336
4.6.8 | 3298 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 8 | 214.82 | 274.9696 | 1718.56 | 2199.7568
4.6.9 | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 2 | 266.93 | 341.6704 | 533.86 | 683.3408
4.6.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.02 | 15.3856 | 12.02 | 15.3856
4.6.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 10.28 | 13.1584 | 51.4 | 65.792
4.6.12 | 7996 | ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1 | 302.74 | 387.5072 | 302.74 | 387.5072
4.6.13 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II) | UN | 4 | 69.88 | 89.4464 | 279.52 | 357.7856
4.7 |  |  | PINTURA
4.7.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 3.82 | 4.8896 | 256.1692 | 327.8966
4.7.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 26.75 | 34.24 | 1793.855 | 2296.1344
4.7.3 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 22.43 | 28.7104 | 1504.1558 | 1925.3194
4.7.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 4.36 | 5.5808 | 114.1884 | 146.1612
4.7.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 29.39 | 37.6192 | 769.7241 | 985.2468
4.7.6 | 106640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 12.9 | 16.512 | 337.851 | 432.4493
4.7.7 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 21.71 | 28.11 | 35.9808 | 610.2681 | 781.1432
4.8 |  |  | ESQUADRIAS
4.8.1 | 12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m² | 11.34 | 355.86 | 455.5008 | 4035.4524 | 5165.3791
4.8.2 | 12710 | ORSE | Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m² | 8.4 | 355.86 | 455.5008 | 2989.224 | 3826.2067
4.9 |  |  | LOUÇAS E METAIS
4.9.1 | 11150 | ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | m² | 5.98 | 821.29 | 1051.2512 | 4911.3142 | 6286.4822
4.9.2 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 455.74 | 583.3472 | 911.48 | 1166.6944
4.9.3 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 120.02 | 153.6256 | 240.04 | 307.2512
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 55724.8212
5.1 | 335 | SINAPI | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | UN | 10 | 1971.73 | 2523.8144 | 19717.3 | 25238.144
5.2 | 3164 | ORSE | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2520.4 | 3226.112 | 10081.6 | 12904.448
5.3 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 327.38 | 419.0464 | 3273.8 | 4190.464
5.4 | 7647 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 1/4" X 1,50M | UN | 10 | 79.5 | 101.76 | 795 | 1017.6
5.5 | 12808 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 | 266.9 | 341.632 | 2135.2 | 2733.056
5.6 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 153 | 195.84 | 2448 | 3133.44
5.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 | 93.82 | 120.0896 | 1313.48 | 1681.2544
5.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 149.74 | 12.59 | 16.1152 | 1885.2266 | 2413.09
5.9 | 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 209.49 | 9 | 11.52 | 1885.41 | 2413.3248
6 |  |  | BANCO E CARAMANCHÃO | [6 empty] | 36215.7276
6.1 | 3224 | ORSE | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB) | UN | 18 | 688.82 | 881.6896 | 12398.76 | 15870.4128
6.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.32 | 80.78 | 103.3984 | 25.8496 | 33.0875
6.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.72 | 39.18 | 50.1504 | 28.2096 | 36.1083
6.4 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 13.3 | 239.78 | 306.9184 | 3189.074 | 4082.0147
6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.4 | 12.56 | 16.0768 | 984.704 | 1260.4211
6.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.57 | 510 | 652.8 | 800.7 | 1024.896
6.7 | 3853 | ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA E APARELHADA 5CM X 18CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES | m | 144 | 75.46 | 96.5888 | 10866.24 | 13908.7872
7 |  |  | TOTEM | [6 empty] | 19583.7202
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.98 | 80.78 | 103.3984 | 159.9444 | 204.7288
7.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.4 | 39.18 | 50.1504 | 172.392 | 220.6618
7.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.76 | 545.39 | 698.0992 | 959.8864 | 1228.6546
7.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.08 | 76.92 | 98.4576 | 83.0736 | 106.3342
7.5 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.25 | 78.65 | 100.672 | 648.8625 | 830.544
7.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 10.75 | 6.98 | 8.9344 | 75.035 | 96.0448
7.7 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 32.47 | 41.5616 | 349.0525 | 446.7872
7.8 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 3.82 | 4.8896 | 41.065 | 52.5632
7.9 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 15.64 | 20.0192 | 168.13 | 215.2064
7.10 | 9633 | ORSE | TOTEM EM ACM | UND | 1 | 12642.34 | 16182.1952 | 12642.34 | 16182.1952
8 |  |  | CANTEIRO | [6 empty] | 19032.929
8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.04 | 80.78 | 103.3984 | 568.6912 | 727.9247
8.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.21 | 39.18 | 50.1504 | 1379.5278 | 1765.7956
8.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 7.04 | 545.39 | 698.0992 | 3839.5456 | 4914.6184
8.4 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 66.02 | 78.65 | 100.672 | 5192.473 | 6646.3654
8.5 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 66.02 | 6.98 | 8.9344 | 460.8196 | 589.8491
8.6 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 32.47 | 41.5616 | 2143.6694 | 2743.8968
8.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 3.82 | 4.8896 | 252.1964 | 322.8114
8.8 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 15.64 | 20.0192 | 1032.5528 | 1321.6676
9 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 11655.8336
9.1 | 25399 | SINAPI | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | UN | 1 | 2147.59 | 2748.9152 | 2147.59 | 2748.9152
9.2 | 25398 | SINAPI | Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | UN | 1 | 3537.53 | 4528.0384 | 3537.53 | 4528.0384
9.3 | 11237 | ORSE | Lixeiras, tela galvanizada tipo moeda, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB | UN | 11 | 311 | 398.08 | 3421 | 4378.88
10 |  |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 8304.405
10.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 174.61 | 18.24 | 23.3472 | 3184.8864 | 4076.6546
10.2 | 38640 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, PINGO VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 40 | 3.41 | 4.3648 | 136.4 | 174.592
10.3 | 358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 19 | 70.17 | 89.8176 | 1333.23 | 1706.5344
10.4 | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 17.46 | 105 | 134.4 | 1833.3 | 2346.624
11 |  |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2489.89 | 3.36 | 4.3008 | 8366.0304 | 10708.5189 | 10708.5189
[7 empty] | Valor Total do BDI: |  | 104006.7317 | 104006.7317
[7 empty] | Valor Total s/ BDI: |  | 371452.6131 | 371452.6131
[7 empty] | Valor Total C/ BDI: |  | 475459.3448 | 475459.3448

## ORÇAMENTO (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO FIGUEIREDO | [5 empty] | DATA BASE: (SINAPI/ ORSE) |  | SINAPI - MAIO/ 2017 ORSE - ABRIL/2017
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS-AL | [5 empty] | BDI |  | #REF!
DATA: 27/07/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | #REF!
REFORMA
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | COMPOSIÇÃO - 02 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | COMPOSIÇÃO - 03 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | #REF! | 318.36 | 318.36 | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | #REF! | 74.31 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | M² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | 85406 | SINAPI | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M² | #REF! | 37.15 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE. | M³ | #REF! | 17.55 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE, ROD. PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | #REF! | 4.84 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS E LAVATÓRIOS) | UND | #REF! | 16.5 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | 31 | ORSE | REMOÇÃO DE ESQUARDIAS DE MADEIRA (PORTAS, JANELAS E GRADES) | M² | #REF! | 10.41 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE s 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | #REF! | 51.66 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | M³ | #REF! | 35.31 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 95474 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M³ | #REF! | 334.17 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | #REF! | 48.67 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO (E = 5 CM) | M³ | #REF! | 481.65 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | #REF! | #REF!
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA
5.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 22.64 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 28.91 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 17.16 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 28.47 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 5 | [7 empty] | #REF! | #REF!
6 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS
6.1 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | #REF! | 53.69 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 10.22 | 211.97 | #REF! | 2166.3334 | #REF!
TOTAL DO ITEM 6 | [7 empty] | #REF! | #REF!
7 |  |  | COBERTA
7.1 | 92565 | SINAPI | TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M² | #REF! | 23.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | 94442 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | #REF! | 14.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | 7703 | ORSE | FORRO DE PVC, EM PLACA, COR BRANCA, APLICADO | M² | #REF! | 46.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | #REF! | #REF!
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 384X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 96X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 613.41 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 172X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.8 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 100X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 120X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.10 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 150X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.11 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 180X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.12 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 260X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.13 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 300X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.14 | 94582 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.15 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.16 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X80CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.17 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X30CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.18 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | #REF! | 71.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO 1:4 (CIM/AREIA) | M² | #REF! | 2.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 26.7 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 31.15 | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 | 87777 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | #REF! | 42.31 | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARTEDE,30X30, REJUNTADO | M² | #REF! | 34.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | ,
10.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | #REF! | 474.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10.2 | 76448/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | #REF! | 30.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | #REF! | 103.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | #REF! | #REF!
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | 1200 | ORSE | PONTO DE ÁGUA DN 25MM | pt | #REF! | 77.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 40 M | pt | #REF! | 41.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 50 M | pt | #REF! | 61.73 | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 100 M | pt | 6 | 60.39 | #REF! | 362.34 | #REF!
11.5 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO | und | #REF! | 188.07 | #REF! | #REF! | #REF!
11.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X150X50 M | und | #REF! | 19.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.7 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO 100X100MM | und | #REF! | 7.34 | #REF! | #REF! | #REF!
11.8 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA | und | #REF! | 121.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO GAVETA DN 25 MM | und | #REF! | 70.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.10 | 89984 | SINAPI | REGISTRO PRESSÃO 1/2'' | und | #REF! | 64.81 | #REF! | #REF! | #REF!
11.11 | 89356 | SINAPI | TUBO 25 MM - ÁGUA FRIA | m | #REF! | 14.76 | #REF! | #REF! | #REF!
11.12 | 89714 | SINAPI | TUBO 100 MM - ESGOTO | m | #REF! | 36.64 | #REF! | #REF! | #REF!
11.13 | 89712 | SINAPI | TUBO 50 MM - ESGOTO | m | #REF! | 19.23 | #REF! | #REF! | #REF!
11.14 | 89448 | SINAPI | TUBO 40 MM - ESGOTO | m | #REF! | 9.54 | #REF! | #REF! | #REF!
11.15 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA |  | 1 | 1205.84 | #REF! | 1205.84 | #REF!
11.16 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO | und | 1 | 1241.9 | #REF! | 1241.9 | #REF!
TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | #REF! | #REF!
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 354.01 | #REF! | 2478.07 | #REF!
12.2 | 2066 | ORSE | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND | 7 | 34.51 | #REF! | 241.57 | #REF!
12.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PNE COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 578.83 | #REF! | 1157.66 | #REF!
12.4 | 4387 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UND | 2 | 525.94 | #REF! | 1051.88 | #REF!
12.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 22.59 | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 172.18 | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 50.71 | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 150.8 | #REF! | 1658.8 | #REF!
12.9 | 9057 | ORSE | TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 120X80X50MM, POLIDO OU ESCOVADO, EXCLUSIVE, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA | UND | 2 | 202.99 | #REF! | 405.98 | #REF!
12.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 82.83 | #REF! | 911.13 | #REF!
12.11 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 16.23 | #REF! | 32.46 | #REF!
12.12 | 8236 | ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM | UND | #REF! | 24.46 | #REF! | #REF! | #REF!
12.13 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST | UND | #REF! | 70.08 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 13 | [7 empty] | #REF! | #REF!
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
13.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | #REF! | 253.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 10.58 | #REF! | #REF! | #REF!
13.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | #REF! | 11.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | #REF! | 12.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | 3395 | ORSE | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS E FIAÇÃO) | PT | #REF! | 165.8 | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | 3278 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" | PT | #REF! | 117.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | PT | #REF! | 131.86 | #REF! | #REF! | #REF!
13.8 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | #REF! | 133.29 | #REF! | #REF! | #REF!
13.9 | 3281 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 120.54 | #REF! | #REF! | #REF!
13.10 | 647 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO + TOMADA 2P+T SIMPLES 10 (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 133.15 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 14 | [7 empty] | #REF! | #REF!
14 |  |  | PINTURA
14.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA | M² | #REF! | 17.23 | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M² | #REF! | 13.53 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 17 | [7 empty] | #REF! | #REF!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | #REF! | 1.97 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 18 | [7 empty] | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
1187824.478
23756.4896

## CRON.REFORMA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL |  |  | Referência: | SINAPI - Julho/ 2024 Desonerado ORSE Julho/2024
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL. |  |  | BDI | 28%
DATA: OUTUBRO/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI | 30 DIAS | 60 DIAS
|  |  | R$ | R$
|  |  | % | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 24829.2864 | 12414.6432 | 12414.6432 | 24829.2864
|  | 100% | 50% | 50%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 119790.4979 | 95832.3983 | 23958.0996 | 119790.4979
|  | 100% | 80% | 20%
3 | QUADRA DE AREIA | 66194.3594 | 39716.6157 | 26477.7438 | 66194.3594
|  | 100% | 60% | 40%
4 | QUIOSQUES | 103419.2454 | 61017.3548 | 42401.8906 | 103419.2454
|  | 100% | 59% | 41%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55724.8212 | 16717.4464 | 39007.3749 | 55724.8212
|  | 100% | 30% | 70%
6 | BANCO E CARAMANCHÃO | 36215.7276 | 28972.5821 | 7243.1455 | 36215.7276
|  | 100% | 80% | 20%
7 | TOTEM | 19583.7202 | 0 | 19583.7202 | 19583.7202
|  | 100% | 0% | 100%
8 | CANTEIRO | 19032.929 | 11800.416 | 7232.513 | 19032.929
|  | 100% | 62% | 38%
9 | EQUIPAMENTOS | 11655.8336 | 0 | 11655.8336 | 11655.8336
|  | 100% | 0% | 100%
10 | PAISAGISMO | 8304.405 | 0 | 8304.405 | 8304.405
|  | 100% | 0% | 100%
11 | LIMPEZA FINAL | 10708.5189 | 0 | 10708.5189 | 10708.5189
|  | 100% | 0% | 100%
TOTAL GERAL |  | 475459.3448 | 266471.4565 | 208987.8883 | 475459.3448
TOTAL ACUMULADO |  |  | 266471.4565 | 475459.3448
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 56.05% | 43.95%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO % |  |  | 56.05% | 100%
Prefeitura Municipal de Dois Riachos: |  |  | Responsável Técnico:

## BDI-MATERIAL
CÁLCULO DO BDI MATERIAL
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS/AL
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL
TIPO DE OBRA |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  |  | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
Itens | Siglas | % Adotada | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 1.5% | - | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia | SG | 0.3% | - | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco | R | 0.56% | - | 0.56 | 0.85 | 0.89
Dispensas Financeiras | DF | 0.85% | - | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro | L | 3.5% | - | 3.5 | 5.11 | 6.22
Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | - | 3.65 | 3.65 | 3.65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | - | 0 | 2.5 | 5
Tributos (Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0 | 4.5 | 4.5
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 0% | OK | 11.1 | 14.02 | 16.8
BDI COM Desoneração | BDI PAD | 13.84%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI PAD = | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |  | -1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributário municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Responsável: Guilherme Bezerra de Siqueira |  |  | Dois Riachos/AL, Outubro de 2024
Título: Engenheiro Civil |  |  | Local e Data
CREA/CONFEA: 021868431-2

## BDI-SERVIÇO
CÁLCULO DO BDI
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS/AL
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL
TIPO DE OBRA | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praça | [5 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
Itens | Siglas | % Adotada | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.9% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.01% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Dispensas Financeiras | DF | 0.69% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.65% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 21.93% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM Desoneração | BDI DES | 28%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI PAD = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributário municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Responsável: Guilherme Bezerra de Siqueira |  |  |  | Dois Riachos/AL, Outubro de 2024
Título: Engenheiro Civil |  |  |  | Local e Data
CREA/CONFEA: 021868431-2

## CURVA ABC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL | [5 empty] | Referência: SINAPI - Julho/ 2024 Desonerado ORSE Julho/2024 |  |  | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO DOS ITENS | PROPORÇÃO DE VALOR
[9 empty] | A | 80%' | 22.58% | 79.13%
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL. | [5 empty] | BDI |  | 28% | B | 95% | 25.81% | 15.79%
[9 empty] | C | 100% | 51.61% | 5.083% | 100% | 100%
VALOR DA OBRA (R$) |  |  |  | 475459.3448 |  | Outubro/2024
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
2.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 530.8 | 85.2 | 109.06 | 45224.16 | 57886.92 | 12.17% | 12.17% | A
3.3 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 215.33 | 191.31 | 244.88 | 41194.78 | 52729.32 | 11.09% | 23.27% | A
2.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 343.36 | 84.07 | 107.61 | 28866.28 | 36948.83 | 7.771% | 31.04% | A
4.3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 108.35 | 183.18 | 234.47 | 19847.55 | 25404.87 | 5.343% | 36.38% | A
5.1 | 335 | SINAPI | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | UN | 10 | 1971.73 | 2523.81 | 19717.3 | 25238.14 | 5.308% | 41.69% | A
1.1 | Composição | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | MÊS | 2 | 9698.94 | 12414.64 | 19397.88 | 24829.29 | 5.222% | 46.91% | A
7.1 | 9633 | ORSE | TOTEM EM ACM | UND | 1 | 12642.34 | 16182.2 | 12642.34 | 16182.2 | 3.403% | 50.31% | A
6.1 | 3224 | ORSE | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB) | UN | 18 | 688.82 | 881.69 | 12398.76 | 15870.41 | 3.338% | 53.65% | A
6.7 | 3853 | ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA E APARELHADA 5CM X 18CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES | m | 144 | 75.46 | 96.59 | 10866.24 | 13908.79 | 2.925% | 56.58% | A
2.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 111.92 | 93.35 | 119.49 | 10447.73 | 13373.1 | 2.813% | 59.39% | A
5.2 | 3164 | ORSE | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2520.4 | 3226.11 | 10081.6 | 12904.45 | 2.714% | 62.1% | A
3.4 | 3212 | ORSE | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 71.5 | 140.73 | 180.13 | 10062.2 | 12879.61 | 2.709% | 64.81% | A
11.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2489.89 | 3.36 | 4.3 | 8366.03 | 10708.52 | 2.252% | 67.06% | A
4.4.2 | 10175 | ORSE | PISO ALTA RESISTÊNCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 52.38 | 145.8 | 186.62 | 7637 | 9775.37 | 2.056% | 69.12% | A
4.5.1 | 12439 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 45.06 | 167.45 | 214.34 | 7545.3 | 9657.98 | 2.031% | 71.15% | A
2.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 346.95 | 20.57 | 26.33 | 7136.76 | 9135.05 | 1.921% | 73.07% | A
8.4 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 66.02 | 78.65 | 100.67 | 5192.47 | 6646.37 | 1.398% | 74.47% | A
4.10.1 | 11150 | ORSE | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | m² | 5.98 | 821.29 | 1051.25 | 4911.31 | 6286.48 | 1.322% | 75.79% | A
4.6.6 | 98066 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4212.23 | 5391.65 | 4212.23 | 5391.65 | 1.134% | 76.93% | A
4.4.1 | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 52.38 | 79.15 | 101.31 | 4145.88 | 5306.72 | 1.116% | 78.04% | A
4.9.1 | 12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m² | 11.34 | 355.86 | 455.5 | 4035.45 | 5165.38 | 1.086% | 79.13% | A
8.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 7.04 | 545.39 | 698.1 | 3839.55 | 4914.62 | 1.034% | 80.16% | B
4.3.1 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1886.94 | 2415.28 | 3773.88 | 4830.57 | 1.016% | 81.18% | B
4.6.7 | 98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: | UN | 1 | 3678.95 | 4709.06 | 3678.95 | 4709.06 | 0.9904% | 82.17% | B
9.2 | 25398 | SINAPI | Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | UN | 1 | 3537.53 | 4528.04 | 3537.53 | 4528.04 | 0.9524% | 83.12% | B
9.3 | 11237 | ORSE | Lixeiras, tela galvanizada tipo moeda, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB | UN | 11 | 311 | 398.08 | 3421 | 4378.88 | 0.921% | 84.04% | B
5.3 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 10 | 327.38 | 419.05 | 3273.8 | 4190.46 | 0.8813% | 84.92% | B
6.4 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 13.3 | 239.78 | 306.92 | 3189.07 | 4082.01 | 0.8585% | 85.78% | B
10.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 174.61 | 18.24 | 23.35 | 3184.89 | 4076.65 | 0.8574% | 86.64% | B
4.9.2 | 12710 | ORSE | Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m² | 8.4 | 355.86 | 455.5 | 2989.22 | 3826.21 | 0.8047% | 87.45% | B
4.6.1 | 5047 | ORSE | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS | UN | 4 | 622.29 | 796.53 | 2489.16 | 3186.12 | 0.6701% | 88.12% | B
5.6 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 153 | 195.84 | 2448 | 3133.44 | 0.659% | 88.77% | B
9.1 | 25399 | SINAPI | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | UN | 1 | 2147.59 | 2748.92 | 2147.59 | 2748.92 | 0.5782% | 89.35% | B
8.6 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 32.47 | 41.56 | 2143.67 | 2743.9 | 0.5771% | 89.93% | B
5.5 | 12808 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 | 266.9 | 341.63 | 2135.2 | 2733.06 | 0.5748% | 90.5% | B
5.9 | 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 209.49 | 9 | 11.52 | 1885.41 | 2413.32 | 0.5076% | 91.01% | B
5.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 149.74 | 12.59 | 16.12 | 1885.23 | 2413.09 | 0.5075% | 91.52% | B
10.4 | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 17.46 | 105 | 134.4 | 1833.3 | 2346.62 | 0.4935% | 92.01% | B
4.8.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 26.75 | 34.24 | 1793.86 | 2296.13 | 0.4829% | 92.5% | B
4.7.1 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1745.82 | 2234.65 | 1745.82 | 2234.65 | 0.47% | 92.97% | B
4.7.8 | 3298 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 8 | 214.82 | 274.97 | 1718.56 | 2199.76 | 0.4627% | 93.43% | B
4.8.3 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 22.43 | 28.71 | 1504.16 | 1925.32 | 0.4049% | 93.83% | B
8.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.21 | 39.18 | 50.15 | 1379.53 | 1765.8 | 0.3714% | 94.2% | B
10.3 | 358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 19 | 70.17 | 89.82 | 1333.23 | 1706.53 | 0.3589% | 94.56% | B
5.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 | 93.82 | 120.09 | 1313.48 | 1681.25 | 0.3536% | 94.92% | B
2.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1849.39 | 0.66 | 0.84 | 1220.6 | 1562.36 | 0.3286% | 95.25% | C
4.5.3 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 26.19 | 41.81 | 53.52 | 1095 | 1401.6 | 0.2948% | 95.54% | C
8.8 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 15.64 | 20.02 | 1032.55 | 1321.67 | 0.278% | 95.82% | C
6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.4 | 12.56 | 16.08 | 984.7 | 1260.42 | 0.2651% | 96.08% | C
7.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.76 | 545.39 | 698.1 | 959.89 | 1228.65 | 0.2584% | 96.34% | C
4.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023 | m² | 16.96 | 54.05 | 69.18 | 916.69 | 1173.36 | 0.2468% | 96.59% | C
4.10.2 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 455.74 | 583.35 | 911.48 | 1166.69 | 0.2454% | 96.83% | C
6.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.57 | 510 | 652.8 | 800.7 | 1024.9 | 0.2156% | 97.05% | C
5.4 | 7647 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 1/4" X 1,50M | UN | 10 | 79.5 | 101.76 | 795 | 1017.6 | 0.214% | 97.26% | C
4.8.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 29.39 | 37.62 | 769.72 | 985.25 | 0.2072% | 97.47% | C
2.5 | Composição: | 2 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M | 94.76 | 7.29 | 9.33 | 690.8 | 884.22 | 0.186% | 97.66% | C
7.5 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8.25 | 78.65 | 100.67 | 648.86 | 830.54 | 0.1747% | 97.83% | C
4.8.7 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 21.71 | 28.11 | 35.98 | 610.27 | 781.14 | 0.1643% | 98% | C
8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.04 | 80.78 | 103.4 | 568.69 | 727.92 | 0.1531% | 98.15% | C
4.7.9 | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 2 | 266.93 | 341.67 | 533.86 | 683.34 | 0.1437% | 98.29% | C
8.5 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 66.02 | 6.98 | 8.93 | 460.82 | 589.85 | 0.1241% | 98.42% | C
4.7.7 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"016 | UN | 2 | 193.06 | 247.12 | 386.12 | 494.23 | 0.1039% | 98.52% | C
4.6.5 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 184.64 | 236.34 | 369.28 | 472.68 | 0.09942% | 98.62% | C
7.7 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 32.47 | 41.56 | 349.05 | 446.79 | 0.09397% | 98.71% | C
4.8.6 | 106640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 12.9 | 16.51 | 337.85 | 432.45 | 0.09095% | 98.81% | C
3.2 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 35.9 | 9.28 | 11.88 | 333.15 | 426.43 | 0.08969% | 98.9% | C
4.7.12 | 7996 | ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1 | 302.74 | 387.51 | 302.74 | 387.51 | 0.0815% | 98.98% | C
4.7.13 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II) | UN | 4 | 69.88 | 89.45 | 279.52 | 357.79 | 0.07525% | 99.05% | C
4.7.4 | 12562 | ORSE | LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 | UN | 4 | 66.02 | 84.51 | 264.08 | 338.02 | 0.07109% | 99.12% | C
4.8.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 67.06 | 3.82 | 4.89 | 256.17 | 327.9 | 0.06896% | 99.19% | C
8.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 66.02 | 3.82 | 4.89 | 252.2 | 322.81 | 0.06789% | 99.26% | C
4.10.3 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 120.02 | 153.63 | 240.04 | 307.25 | 0.06462% | 99.32% | C
4.6.2 | 1200 | ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM | UN | 2 | 112.56 | 144.08 | 225.12 | 288.15 | 0.0606% | 99.39% | C
4.7.6 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 107.29 | 137.33 | 214.58 | 274.66 | 0.05777% | 99.44% | C
4.5.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 26.19 | 8.16 | 10.44 | 213.71 | 273.55 | 0.05753% | 99.5% | C
4.6.4 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DN 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN | 2 | 101.83 | 130.34 | 203.66 | 260.68 | 0.05483% | 99.56% | C
7.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.4 | 39.18 | 50.15 | 172.39 | 220.66 | 0.04641% | 99.6% | C
7.9 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 15.64 | 20.02 | 168.13 | 215.21 | 0.04526% | 99.65% | C
4.6.3 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 81.09 | 103.8 | 162.18 | 207.59 | 0.04366% | 99.69% | C
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.98 | 80.78 | 103.4 | 159.94 | 204.73 | 0.04306% | 99.73% | C
10.2 | 38640 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, PINGO VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 40 | 3.41 | 4.36 | 136.4 | 174.59 | 0.03672% | 99.77% | C
3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af_04/2023 | m² | 35.9 | 3.46 | 4.43 | 124.21 | 158.99 | 0.03344% | 99.8% | C
4.7.2 | 4697 | SINAPI | Quadro de medição monofásico em policarbonato | UN | 1 | 116.91 | 149.64 | 116.91 | 149.64 | 0.03147% | 99.84% | C
4.8.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 26.19 | 4.36 | 5.58 | 114.19 | 146.16 | 0.03074% | 99.87% | C
4.7.5 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 26.76 | 34.25 | 107.04 | 137.01 | 0.02882% | 99.89% | C
7.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. | m³ | 1.08 | 76.92 | 98.46 | 83.07 | 106.33 | 0.02236% | 99.92% | C
7.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 10.75 | 6.98 | 8.93 | 75.04 | 96.04 | 0.0202% | 99.94% | C
4.7.3 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 74.32 | 95.13 | 74.32 | 95.13 | 0.02001% | 99.96% | C
4.7.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 10.28 | 13.16 | 51.4 | 65.79 | 0.01384% | 99.97% | C
7.8 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 10.75 | 3.82 | 4.89 | 41.07 | 52.56 | 0.01105% | 99.98% | C
6.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.72 | 39.18 | 50.15 | 28.21 | 36.11 | 0.007595% | 99.99% | C
6.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.32 | 80.78 | 103.4 | 25.85 | 33.09 | 0.00696% | 100% | C
4.7.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.02 | 15.39 | 12.02 | 15.39 | 0.003237% | 100% | C